**Муниципальная программа**

**«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Экономическое развитие**

**Кантемировского муниципального района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике и управлению имуществом  администрации Кантемировского муниципального района |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Кантемировского муниципального  района  Отдел архитектуры и градостроительства администрации Кантемировского муниципального района  Отдел финансов Кантемировского муниципального  района  Отдел развития сельских территорий администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел по экономике и управлению имуществом  администрации Кантемировского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1.Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района.  2. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе.  3. Управление муниципальным имуществом.  4. Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кантемировского муниципального района.  5. Обеспечение реализации муниципальной программы Кантемировского муниципального района «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района». |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для устойчивого социально-экономического развития в Кантемировском муниципальном районе.  Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.  Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.  Повышение эффективности представления государственных и муниципальных услуг на базе филиалов АУ ВО «МФЦ». |
| Задачи муниципальной программы | 1. Улучшение инвестиционного климата в районе.  2. Создание благоприятной конкурентной среды.  3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.   1. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в районный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. 2. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования муниципального имущества.   6. Развитие эффективной системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кантемировского муниципального района.  7. Создание системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг.  8. Улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | 1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных средств), тыс. рублей.  2. Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя.  3. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности.  4. Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО «МФЦ», от общей численности населения Кантемировского муниципального района.  5. Количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет.  6. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Объем финансирования муниципальной программы составляет **20 152 263,20**  тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – **6 830,40** тыс. рублей;  - областной бюджет – **89 662,00** тыс. рублей;  - местный бюджет – **189 995,80** тыс. рублей;  - средства юридических лиц - **19 865 775,00**  тыс. рублей;  в том числе по годам реализации государственной программы:  **2014 год:**  **всего – 943 753,60 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 1 440,0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 360,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 7 775,60 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 934 178,00 тыс. рублей;  **2015 год:**  **всего – 1 011 184,60 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 5 390,4 тыс. рублей;  - областной бюджет – 20 100,6 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 4512,6 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 981 181,00 тыс. рублей;  **2016 год:**  **всего – 1 005 682,7 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;  - областной бюджет – 400,0 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 7 399,70 тыс. рублей;  - средства юридических лиц -  997 883,00 тыс. рублей;  **2017 год:**  **всего – 1 241 162,10 тыс.рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 8 200,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 6 529,10 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 1 226 433,00 тыс. рублей;  **2018 год:**  **всего – 1 878 517,6 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 741,0 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 10 476,6 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 1 867 300,00 тыс. рублей;  **2019 год:**  **всего – 1 521 449,00 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 10 000,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 8 449,00 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 1 503 000,00 тыс. рублей;  **2020 год:**  **всего – 1 891 791,60 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 1883,60 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 27 108,8 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 1 862 800,00 тыс. рублей;  **2021 год:**  **всего – 1 881 699,50 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - местные бюджеты –16 699,50 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 1 865 000,00 тыс. рублей.  **2022 год:**  всего – **1 947 763,30**  тыс. рублей,  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 25 717,60 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 22 045,70 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 1 900 000,00 тыс. рублей.  **2023 год:**  **всего –2  133 593,40 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 11 256,20 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 22 337,20 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 2 100 000,00 тыс. рублей;  **2024 год:**  **всего – 2 347 741,40 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 5 501,50 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 22 239,90 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 2 314 000,00 тыс. рублей.  **2025 год:**  **всего – 2 347 924,40 тыс. рублей,**  в том числе по источникам финансирования:  - федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей;  - областной бюджет – 5 501,50 тыс. рублей;  - местные бюджеты – 28 422,90 тыс. рублей;  - средства юридических лиц - 2 314 000,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | **В количественном выражении:**  1. Прирост инвестиций в основной капитал с 623 639,00 тыс. рублей в 2013 году до 2 314 000,00 тыс. рублей в 2025 году.  2. Увеличение объема расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя к 2025 году до 157,00 рубля.  3. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности 100 %.  4. Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО «МФЦ», от общего населения Кантемировского муниципального района к 2020 году к 100 %.  5. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей сельских населенных пунктов района – 100% к 2024 году.  6. Повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса.  7. Повышение уровня правовой грамотности и информированности руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли и населения Кантемировского муниципального района в вопросах защиты прав потребителей  **В качественном выражении:**  - повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических механизмов по их реализации. |

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы**

Кантемировский район является самым удаленным от областного центра южным приграничным муниципальным образованием, имеет выгодное транспортно - географическое положение с разветвленной транспортной сетью. Район граничит с Россошанским и Богучарским муниципальными районами Воронежской области, Чертковским районом Ростовской области и и Луганской Народной Республикой

Территория района – 2348 кв.км.

В границах муниципального района расположено 60 населенных пунктов, в том числе 17 – с численностью проживающих более 500 человек. Численность постоянного населения на 01.01.2013 года составила 36,2 тыс. человек, из них 68,4% проживают в сельской местности и 31,6% в р.п. Кантемировка.

В районе высокий удельный вес лиц трудоспособного возраста – 58,0%, в связи, с чем основную часть трудовых ресурсов составляет данная категория. В экономике района, по итогам 2012 года, занято 17,06 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы составил 1,9%.

Общее количество муниципальных образований – 17: Кантемировский муниципальный район, одно городское и 15 сельских поселений. Административным центром является рабочий поселок Кантемировка, расположенный в 279 км от областного центра.

Особенностями административно-территориального устройства, влияющими на эффективность муниципального управления, являются территориальная удаленность ряда сельских поселений от административного центра, а также наличие сельских поселений с численностью постоянного населения менее тысячи человек.

Кантемировский муниципальный район отнесен к группе аграрно-индустриальных районов, в тоже время его экономика имеет достаточно развитую многоотраслевую структуру.

Ведущую роль в производственной деятельности района занимает сельское хозяйство. Производством сельскохозяйственной продукции занято 14 сельхозпредприятий, 3 подсобных хозяйства, 148 крестьянских фермерских хозяйств и 12,5 тыс. личных подсобных хозяйств. Ведущей специализацией сельхозпредприятий является производство зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы, молочно-мясное животноводство. Валовое производство продукции сельского хозяйства за 2012 год составило 2,9 млрд. рублей (57,6% от общего объема произведенной продукции).

На территории Кантемировского муниципального района выпуск промышленной продукции осуществляют 9 предприятий. По итогам 2012 года объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг промышленного характера, выполненных собственными силами предприятий, составил 302,6 млн. рублей. В общем объеме отгруженных товаров наибольший удельный вес занимают товары, отгруженные предприятиями обрабатывающих производств – 74,5%, которые представлены производством пищевых продуктов (хлебобулочных и макаронных изделий, масла растительного), машин для животноводства, бентонитового и шунгитового порошка.

Индекс промышленного производства составил 89%.

В настоящее время, высокий уровень развития, достигнут в сфере потребительского рынка. Потребительский рынок муниципального района – это разветвленная сеть предприятий торговли (257 единиц) и общественного питания (51 единица). Оборот розничной торговли через все каналы реализации за отчетный год выполнен на 1133,3 млн. рублей (114,0% к уровню 2011 года), оборот общественного питания – на 32,9 млн. рублей (104,0%), платных услуг населению района реализовано на сумму 382,2 млн. рублей (111,2%). Данный сектор экономики, расширяя сферу своей деятельности, позволяет создавать новые рабочие места для жителей Кантемировского района.

С января по декабрь 2012 года организациями, осуществляющими перевозку грузов, перевезено 623,1 тыс.т., что ниже уровня 2011 года на 10,9 тыс.т. Снижение объема перевозок получено за счет железнодорожного транспорта.

Автомобильным транспортом в 2012 году перевезено 592,7 тыс.т. грузов, что превышает уровень, достигнутый в 2011 году на 2,4 тыс.т. Перевозку грузов в отчетном году осуществляли 9 предприятий и организаций, имеющих грузовые автомобили. Наибольший удельный вес в общем объеме перевозок, занимают грузы, перевезенные автомобилями ЗАО «Кантемировкаагропромтранс» - 67,2%. Всего автомобилями данного предприятия перевезено 398,2 тыс. т грузов, что составляет 117,4% к уровню 2011 года. Прирост объемов по предприятию обусловлен работой автомобилей на перевозке щебня, песка и грунта в Россошанском районе и Краснодарском крае, продуктов питания по территории РФ, оборудования и труб для строительства газопровода Южный поток, сахарной свеклы в Ольховатку, зерна и подсолнечника.

В рамках реализации инвестиционного проекта «Приобретение грузовых автомобилей» ЗАО «Кантемировкаагропромтранс» в 2012 году приобретено 3 грузовика MAN, 6 полуприцепов и прицеп Тонар. Начиная с 2010 года, автопарк предприятия обновился на 47%. Автомобильным транспортом общего пользования МУП «Кантемировское пассажирское автопредприятие» в отчетном году перевезено 3,2 млн. человек пассажиров.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров в отчетном году открыт новый маршрут до с. Гармашевка, а также все автобусы предприятия оборудованы системой ГЛОНАСС.

Кантемировский муниципальный район имеет возможность для динамичного социально-экономического развития и располагает реальными конкурентными преимуществами в сравнении с другими территориями: выгодное географическое положение, наличие свободных инфраструктурно - обустроенных участков для размещения новых производств, наличие ресурсов для организации переработки сельхозпродукции, возможность организации логистических зон и торгово-складских центров, транспортная система представлена тремя видами: железнодорожный, автомобильный и трубопроводный транспорт. Имеющиеся преимущества определяют ряд перспективных возможностей, реализация которых позволит муниципальному району иметь устойчивую экономику, значительно улучшить качество жизни людей, сделать район привлекательным для реализации инвестиционных проектов и развития предпринимательства:

- развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и создание новых производств;

- повышение эффективности деятельности промышленного сектора;

- содействие привлечению инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района;

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития социальной сферы и общественной инфраструктуры.

Одним из стратегических направлений развития Кантемировского муниципального района является содействие привлечению инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района. В 2012 году на развитие района за счет всех источников финансирования направлено 606,3 млн. рублей инвестиций (109,5% к уровню 2011 года). Прирост инвестиций получен за счет проведения мелиоративных работ ООО ЦЧ АПК «Агроуправление «Юг» и начала строительства газопровода «Южный поток».

В целях повышения инвестиционной привлекательности территории района и активизации инвестиционной деятельности 14 инвестиционно-привлекательных земельных участков и инвестиционных площадок, предназначенных для размещения производств, внесены в областной реестр и размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет.

В 2012 году было выделено 7 земельных участков под инвестиционные проекты, реализация которых запланирована на текущий год, 6 инвестиционных проектов претендуют на получение мер господдержки, так как район отнесен к группе районов с низким уровнем экономического развития.

В настоящее время администрацией Кантемировского муниципального района ведется работа по внедрению Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе, что позволит сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвесторов.

Реальные располагаемые доходы в 2012 году по сравнению с 2011 годом возросли на 9,5%, что обусловлено ростом заработной платы.

Заработная плата занимает основную долю в денежных доходах населения. В среднем в 2012 году заработная плата возросла на 18,5 % и составила 12,0 тыс. рублей.

В целях повышения уровня заработной платы, создания условий для своевременной ее выплаты, легализации «теневой» занятости и скрытых форм оплаты труда в 2012 году комиссией по мобилизации доходов совместно с налоговыми органами, проведено 44 заседания, на которых рассмотрено 498 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Кроме того по легализации заработной платы заслушано 243 налогоплательщика, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного уровня, из них 97 – довели заработную плату до прожиточного минимума, установленного по Воронежской области для трудоспособного населения.

На конец 2012 года в сфере малого бизнеса осуществляли деятельность 873 субъекта малого и среднего предпринимательства, что ниже уровня предыдущего года на 13 единиц и выше 2009 года на 19 единиц. Основными причинами снижения количества субъектов малого предпринимательства в отчетном году являются актуализация базы данных, а также увеличение отчислений во внебюджетные фонды.

В целях активизации работы по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района:

- разработана и утверждена Программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на 2013-2015 годы;

- утвержден перечень муниципального имущества для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства (предоставлено в аренду нежилых помещений общей площадью 730,2 кв.м.);

- сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, которая состоит из АНО «Центр поддержки предпринимательства», МУ «Центр поддержки аграрного бизнеса», консультативного Совета по предпринимательству при Совете народных депутатов. На базе учреждений было проведено 6 выездных семинаров по селам района, согласно утвержденному графику, по правовым вопросам, земельным отношениям, нововведениям в животноводческой и растениеводческой отраслях, 230 субъектам малого и среднего предпринимательства были оказаны консультационные услуги. Кроме того, в 2012 году было проведено 5 заседаний консультативного Совета.

В отчетном году через Фонд развития предпринимательства Воронежской области специалистами Кантемировского Центра поддержки начато оформление займов. Количество обратившихся предпринимателей – 15 человек, получивших займы – 6 человек в сумме 4,8 млн. рублей. Кроме того, предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, активно пользуются мерами государственной поддержки в части получения компенсации за минеральные удобрения, за новую технику, за молоко, субсидированием процентных ставок по кредитам.

Основополагающим документом, определяющим механизмы эффективного использования и развития экономического потенциала Воронежской области на долгосрочную перспективу, является Стратегия социально-экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на период до 2020 года (далее - Стратегия), утвержденная решением Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района от 20.07.2011 года № 281 «О стратегии социально-экономического развития Кантемировского муниципального района до 2020 года».

В рамках реализации Стратегии приоритетом является изменение структуры экономики, повышение доли высокотехнологичных предприятий, увеличение производительности труда.

Социально - экономическое развитие района на среднесрочную перспективу определяется в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы (далее – Программа комплексного социально – экономического развития Кантемировского района Воронежской области), утвержденной Решением Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района от 25.04.2012 года № 18 в редакции решения Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района от 14.11.2013 № 131 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района Воронежской области от 25.04.2012 года № 18 «О программе комплексного социально-экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы» в новой редакции». Основной целью Программы является обеспечение стабилизации и устойчивого повышения качества жизни населения до уровня, соответствующего современным стандартам материального и духовного благополучия, путем формирования эффективной экономической базы и благоприятной социальной сферы.

Развитие района определяется также управленческими решениями, в связи, с чем возрастает значение прогноза социально-экономического развития. Прогноз социально-экономического развития Кантемировского муниципального района разрабатывается как основа для подготовки прогноза социально-экономического развития Воронежской области и как основа для подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Разработка прогноза района осуществляется в соответствии:

- с основными направлениями социально-экономического развития Воронежской области и Кантемировского муниципального района на долгосрочный и среднесрочный периоды;

- с учетом прогнозов развития муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов.

Для оценки качества муниципального управления ежегодно формируется доклад главы администрации Кантемировского муниципального района о достигнутых и планируемых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и представляется Правительству Воронежской области.

Одним из основных факторов развития экономического потенциала и социально-экономического развития района в целом является привлечение инвестиций. В современных условиях, учитывая ограниченность бюджетных средств и проводимую более жесткую политику в области формирования расходов бюджетов как на региональном, так и на местном уровне, объемы вложений инвестиций в основной капитал и, как следствие, социально-экономическое развитие области находятся в зависимости от привлекаемых частных инвестиций. Масштабы привлечения частных инвестиций во многом определяются инвестиционной привлекательностью района, в связи с этим огромное значение имеет формирование эффективной муниципальной инвестиционной политики.

Управление муниципальным имуществом Кантемировского муниципального района является неотъемлемой частью деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области (далее «Отдел»).

В течение последних лет созданы необходимые условия для достижения целей и задач в области управления муниципальным имуществом.

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет района от использования муниципального имущества.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет.

В настоящее время имеется ряд проблем, которые негативно влияют на эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом района:

отсутствие достаточного финансирования на выполнение полномочий (оформление прав собственности района, содержание имущества казны района, кадастровая оценка земли и др.);

несвоевременное поступление неналоговых доходов от использования муниципального имущества от хозяйствующих субъектов;

наличие объектов недвижимости казны, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

К существующим проблемам, связанным с приватизацией муниципального имущества, относятся:

- снижение спроса на объекты недвижимости, находящиеся в собственности района, которые требуют капитального ремонта.

- отсутствие законодательного регулирования вопросов финансирования дополнительного информационного обеспечения процессов приватизации и продажи муниципального имущества.

Совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом Кантемировского муниципального района является одним из приоритетных направлений политики района на современном этапе.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) определена [Концепцией](consultantplus://offline/ref=45FD3976568C43ACDEBA7D8C445ABAE1E47061682F5E75278623A737442124CCD164C5C7201ABF94ZFQCG) в качестве одной из важнейших общесистемных мер снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» должно обеспечить существенное снижение издержек заявителей при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления. Принцип «одного окна» должен реализовываться МФЦ путем организации взаимодействия с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.

Таким образом, система стратегического управления развитием экономического потенциала, качество прогнозирования социально-экономического развития района, формирование и реализация инвестиционной политики, развитие конкуренции, эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами общественно значимых государственных и муниципальных услуг эффективное расходование бюджетных средств являются важными элементами комплексного механизма эффективного использования и развития экономического потенциала района.

**Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В целях реализации системного стратегического подхода к муниципальному управлению Стратегией социально-экономического развития Кантемировского муниципального района на период до 2020 года, определены основные приоритеты и направления развития района на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Согласно Стратегии основными приоритетами в сфере экономики и экономического развития района являются:

- реализация проектов, направленных на существенный рост производительности труда; - реализация проектов, ориентированных на производство высококонкурентной продукции, имеющей значительный потенциал рынков сбыта; - реализация проектов энергосбережения и энергоэффективности; - реализация инфраструктурных проектов.

В результате реализации мероприятий и проектов, достижения целей и решения задач, намеченных в:

- Стратегии социально-экономического развития Кантемировского муниципального района до 2020 года,

- уровень социально-экономического развития района будет повышаться. Кантемировский муниципальный район будет входить в число лидеров по уровню развития среди муниципальных образований Воронежской области.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Кантемировского муниципального района «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района» (далее – муниципальная программа) определены на основе: Стратегии социально-экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на период до 2020; Программы комплексного социально-экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на 2012 – 2016 годы (в новой редакции), утверждённой решением Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района от 25.04.2012 года № 18 в редакции решения Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района от 14.11.2013 № 131.

В числе приоритетов определены следующие направления:

- долгосрочное и среднесрочное планирование социально-экономического развития Кантемировского муниципального района;

- содействие социально-экономическому развитию на территории Кантемировского муниципального района;

- обеспечение организации деятельности органов местного самоуправления по обеспечению условий, благоприятных для развития конкуренции в экономике Кантемировского муниципального района;

- создание благоприятных условий для ведения инвестиционной деятельности;

- совершенствование системы привлечения инвестиционных ресурсов в развитие области, в том числе через механизмы государственно-частного партнерства и формирование эффективной инвестиционной инфраструктуры;

- создание благоприятных условий для развития поддержки малого и среднего предпринимательства;

- обеспечение эффективного управления и распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества;

- улучшение торгового обслуживания населения Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности;

- повышение уровня правовой грамотности населения;

- создание системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг;

- повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, работающих на потребительском рынке.

- повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет создания филиалов АУ ВО «МФЦ» на территории Кантемировского муниципального района.

В 2018 году разработана Стратегия социально-экономического развития Кантемировского муниципального района на период до 2035 года, определены основные стратегические направления развития Кантемировского муниципального района – это:

1) повышение качества жизни населения за счет экономического роста и улучшения функционирования социальной среды;

2) повышение конкурентоспособности предприятий промышленности, на основе обновления товарных позиций и формирования продуктовых брендов;

3) развитие агропромышленного комплекса, на основе реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие приоритетных направлений (связанных с развитием мясомолочного направления);

4) содействие привлечению инвестиций в развитие экономики и социальной сферы района;

5) стимулирование развития малого и среднего предпринимательства;

6) обеспечение устойчивого функционирования и дальнейшего развития социальной сферы и общественной инфраструктуры.

Для реализации поставленных задач район имеет конкурентные преимущества, определенные:

- географическим расположением на юге Воронежской области с разветвленной транспортной сетью;

- аграрной ориентацией экономического комплекса, подкрепленной имеющимися земельными и природными ресурсами;

- ускоренным развитием животноводства в последние годы;

- сохранением промышленного производства;

- наличием трудового потенциала;

- наличием свободных инфраструктурно-обустроенных земельных участков для размещения производственного и жилищного строительства.

Конкурентные преимущества ориентируют на выбор приоритетных стратегических направлений развития и диктуют использование резервов роста на наиболее эффективных направлениях развития.

**2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.**

Исходя из основных приоритетов муниципальной политики, целями муниципальной политики в рамках реализации настоящей муниципальной программы являются.

Цель 1. Создание условий для устойчивого социально-экономического развития в Кантемировском муниципальном районе.

Показателем данной цели является:

Объем инвестиций в основной капитал (за исключение бюджетных средств), тыс. рублей.

Цель 2. Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Показателем данной цели является:

2.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения.

Цель 3. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Показателем данной цели является:

3.1. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности.

Цель 4. Повышение эффективности представления государственных и муниципальных услуг на базе филиалов АУ ВО «МФЦ».

Показателем данной цели является:

4.1. Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО «МФЦ», от общей численности населения Кантемировского муниципального района.

Достижение заявленных целей потребует решения следующих задач.

1. Улучшение инвестиционного климата в районе.

2. Создание благоприятной конкурентной среды.

3. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

1. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в районный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.
2. Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального использования муниципального имущества.

6. Развитие эффективной системы предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Кантемировского муниципального района.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значения представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов**

**муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами экономических преобразований должны стать:

**в количественном выражении:**

1. Объем инвестиций в основной капитал с 623 639,00 тыс. рублей в 2013 году до 2 314 000,00 тыс. рублей в 2025 году.

2. Увеличение объема расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя к 2025 году до 157,00 рубля.

3. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности 100 %.

4. Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО «МФЦ», от общей численности населения Кантемировского муниципального района к 2020 году до 100 %.

5. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей сельских населенных пунктов района – 100% к 2025 году.

**В качественном выражении:**

1. повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических механизмов по их реализации;

2. Повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса.

3. Повышение уровня правовой грамотности и информированности руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли и населения Кантемировского муниципального района в вопросах защиты прав потребителей.

Достижение перечисленных конечных результатов должно явиться итогом согласованных действий не только со стороны отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района, но и других отделов администрации Кантемировского муниципального района, а также частного бизнеса и общества в целом. Непосредственным образом на степень достижения поставленных в рамках настоящей муниципальной программы целей, задач и результатов будут оказывать влияние итоги реализации иных муниципальных программ Кантемировского муниципального района.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2025 годы (в один этап).

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика**

**основных мероприятий**

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация пяти подпрограмм.

Выделение подпрограмм обосновано масштабностью решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1. По подпрограмме 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района»

Цель подпрограммы 1: формирование на территории Кантемировского муниципального района условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающей экономический подъем и повышение уровня населения, увеличения притока инвестиций за счет повышения инвестиционной привлекательности.

Достижение цели подпрограммы 1 предполагает решение следующих задач:

1. Улучшение инвестиционного климата в районе;

2. Выявление приоритетных направлений инвестиционной деятельности;

3. Создания условий для повышения уровня благосостояния населения;

4. Формирование механизмов и условий, обеспечивающих повышение привлекательности Кантемировского муниципального района. Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

По подпрограмме 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области»

Цель подпрограммы: Реализация на территории Кантемировского муниципального района Воронежской области государственной политики развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, направленной на создание благоприятной инвестиционной среды и повышение качества жизни населения посредством развития малого и среднего бизнеса.

Достижение цели подпрограммы 2 предполагает решение следующих задач:

1. создание благоприятных условий для развития и устойчивого функционирования субъектов предпринимательской деятельности, в целях формирования конкурентной среды в экономике муниципального района;

2. развитие и совершенствование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;

3. расширение доступа и совершенствование механизмов предоставления финансово-кредитной поддержки;

4. обеспечение условий для занятости населения и развития самозанятости;

5. обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с предпринимательскими структурами в решении задач экономического и социального развития Кантемировского муниципального района, реализация мероприятий областных, ведомственных, муниципальных целевых программ.

По подпрограмме 3 «Управление муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы: Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества, а также совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Кантемировского муниципального района.

Достижение цели подпрограммы 3 предполагает решение следующих задач:

1. Развитие системы учета объектов муниципальной собственности Кантемировского муниципального района.
2. Государственная регистрация права муниципальной собственности на все объекты, учитываемые в реестре муниципального недвижимого имущества Кантемировского муниципального района Воронежской области.
3. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район Воронежской области, распоряжение земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории муниципального образования Кантемировский муниципальный район Воронежской области.
4. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в районный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками.
5. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципальной собственности Кантемировского муниципального района.
6. Создание необходимых материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью Кантемировского муниципального района.

По подпрограмме 4 «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг на территории Кантемировского муниципального района»

Цель подпрограммы: Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг в р.п. Кантемировка и в сельских поселения расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью населения свыше 1 тысячи человек по принципу «одного окна».

Достижение цели подпрограммы 4 предполагает решение следующих задач:

1. Увеличение количества видов и объема государственных и муниципальных услуг, оказываемых филиалом АУ "МФЦ» на территории Кантемировского муниципального района по принципу «одного окна»;

2. Организация деятельности по полному  
информированию граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

По подпрограмме 5 Обеспечение реализации муниципальной программы Кантемировского муниципального района «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»

Цель подпрограммы 5: Создание условий для реализации муниципальной программы Кантемировского муниципального района «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»

Достижение цели подпрограммы 5 предполагает решение следующих задач:

1. Осуществление обоснованного планирования объемов бюджетных расходов в целях осуществления деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района.
2. Осуществление целевого, эффективного и экономного расходования бюджетных средств в целях достижения наилучших результатов муниципальной программы.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений реализации экономической политики в сфере управления муниципальным имуществом Кантемировского муниципального района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов муниципальной программы.

**Раздел 3.1. Обобщенная характеристика основных мероприятий**

Реализация основных мероприятий вне подпрограмм муниципальной программой не предусмотрена.

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Прогноз общего объема финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования за весь период реализации составит **20 152 263,20** тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – **6 830,40** тыс. рублей;

- областной бюджет – **89 662,00** тыс. рублей;

- местный бюджет – **189 995,80**  тыс. рублей;

- средства юридических лиц - **19 865 775,00**  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по годам представлено в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2014 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 4.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2015 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 5.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2016 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 6.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2017 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 7.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2018 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 8.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2019 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 9.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2020 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 10.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2021 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 11.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2022 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 12.

Мероприятия, предлагаемые к финансированию в 2023 году указаны в плане реализации муниципальной программы согласно приложению 13.

**Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести:

- институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений программы;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий программы в неполном объеме;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Кантемировского муниципального района, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Муниципальной программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий программы. Поскольку в рамках реализации программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

**Раздел 6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

В результате реализации мероприятий программы в 2014 - 2025 годах планируется достижение следующих показателей, характеризующих эффективность реализации программы:

**в количественном выражении:**

1. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) с 623 639 тыс. рублей в 2013 году до 2 314 000,00 тыс. рублей в 2025 году.

2. Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя к 2025 году составит 157,00 рубля.

3. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности 100 %.

4. Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО «МФЦ», от общей численности населения Кантемировского муниципального района к 2020 году - 100 %.

5. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей сельских населенных пунктов района – 100% к 2024 году.

**в качественном выражении:**

- повышение качества действующей системы стратегических документов и создание практических механизмов по их реализации;

- повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса.

- повышение уровня правовой грамотности и информированности руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли и населения Кантемировского муниципального района в вопросах защиты прав потребителей.

**Раздел 7. Подпрограммы муниципальной программы**

**Подпрограмма 1. «Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района» муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»**

**Паспорт**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района». 2. «Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе». |
| Цель муниципальной подпрограммы | Формирование на территории Кантемировского муниципального района условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающий экономический подъем и повышения уровня населения, увеличения притока инвестиций за счет повышения инвестиционной привлекательности. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Улучшение инвестиционного климата в районе.  2. Выявление приоритетных направлений инвестиционной деятельности.  3. Создания условий для повышения уровня благосостояния населения.  4. Формирование механизмов и условий обеспечивающих повышение привлекательности Кантемировского муниципального района. Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Объем инвестиций в основной капитал, (за исключением бюджетных средств) тыс. рублей. 2. Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе. 3. Создание и модификация высокопроизводительных рабочих мест (ед.). 4. Доля объема инвестиций от общего объема отгруженной продукции (%). 5. Доля продукции высокотехнологических производств в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг), %. 6. Реальная заработная плата в % к уровню 2011 года. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2025 годы (в один этап) |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета и собственных средств юридических лиц, направляемых на реализацию инвестиционных проектов. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет **19 865 775,00**  тыс. руб., из них 19 865 775,00 тыс. руб. собственные средства юридических лиц, в том числе по годам:  2014 г. – 934 178,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2015 г. – 981 181,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2016 г. –  997 883,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2017 г. – 1 226 433,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2018 г. – 1 867 300,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2019 г. – 1 503 000,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2020 г. – 1 862 800,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2021 г. – 1 865 000,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2022 г. – 1 900 000,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2023 г. – 2 100 800,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2024 г. – 2 314 000,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц;  2025 г. – 2 314 000,00 тыс. рублей собственные средства юридических лиц. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Улучшения инвестиционного климата в регионе, создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Кантемировского муниципального района. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района».**

Инвестиционная сфера является тем звеном экономики, состояние которого прямо определяет темп экономического и социального развития района, технический уровень и эффективность производства, конкурентоспособность на рынках и тем самым - уровень и качества жизни населения.

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал на территории района за счет всех источников финансирования составил 614 млн. руб. или 103,8% к уровню 2011 года. Рост объема инвестиций связан с реализацией строительства участка газопровода «Южный поток», проведения мелиоративных работ, реконструкции здания МКУК «Районный дом культуры».

В целом по району в 2012 году объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя составил 2704 руб., что превышает уровень 2011 года на 35%. Для сравнения объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в среднем по области составил 40,2 млн. руб. и превысил уровень 2011 года на 31%.

Основные проблемы и существующие ограничения в развитии инвестиционной деятельности района определяют:

- низкая бюджетная обеспеченность;

- значительный износ основных фондов в ведущих отраслях экономики;

- изношенность инженерной инфраструктуры;

-значительные различия в социально-экономическом развитии муниципальных районов.

Для дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности района имеются следующие возможности:

- наличие разветвленной транспортной сети, автодороги М-4 «Дон», Луганск-Воронеж, участок Юго-Восточной дороги, благоприятствующие развитию межрегиональных экономических связей;

- наличие магистральных транспортных газопроводов;

- высокий удельный вес трудоспособного населения, доля населения в трудоспособном возрасте составила 58,0 %;

- благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса, для организаций переработки сельхозпродукции;

- наличие земельных ресурсов для реализации инвестиционных проектов;

- наличие залежей полезных ископаемых: песка, глины, бентонита, охры;

- наличие необходимой сети учреждений социальной инфраструктуры для обеспечения предоставления гарантированных услуг населению;

- наличие стратегии и программы развития района на перспективу. В районе разработаны и реализуются: Стратегия социально-экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на период до 2020 года, Программа комплексного социально-экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 года (в новой редакции);

- в 2018 году разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Кантемировского муниципального района на период до 2035 года;

- широкий спектр мер государственной (областной) поддержки со стороны правительства Воронежской области компаниям, реализующим инвестиционные проекты.

Согласно распоряжению правительства Воронежской области №47-р от 18.02.2013г. определен перечень районов относящихся к категории с низким уровнем экономического развития. К таким районам относится и Кантемировский муниципальный район. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты в районе, предоставляются беспрецедентные меры господдержки в части предоставления инвестору льгот, софинансирование за счет средств областного бюджета объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Реализация подпрограммы **«**Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района» направлена на повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района, формирование условий для мобилизации внутренней и увеличения притока внешних инвестиционных ресурсов в экономику района.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды**

**Кантемировского муниципального района».**

**2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы.**

Одним из факторов развития экономического потенциала и социально-экономического развития Кантемировского муниципального района является привлечение инвестиций.

В современных условиях, учитывая ограниченность бюджетных средств и проводимую более жесткую политику в области формирования расходов бюджетов как на федеральном, региональном, так и на местном уровне, объемы вложений инвестиций в основной капитал и как следствие, социально-экономическое развитие района находится в зависимости от привлекаемых частных инвестиций. Масштабы привлечения частных инвестиций во многом определяются инвестиционной привлекательностью района, в связи с этим огромное значение имеет формирование эффективной муниципальной политики.

Подпрограмма охватывает следующие ключевые направления:

- повышение эффективности взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления с предпринимательским сообществом;

- расширения инфраструктурных возможностей Кантемировского муниципального района для реализации крупных инвестиционных проектов, а так же проектов реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства;

- презентация Кантемировского муниципального района в качестве инвестиционно – привлекательного района на информационном ресурсе.

**2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.**

Для улучшения инвестиционного климата, обеспечивающего приток инвестиций на территории района, достижение экономического роста и повышение уровня жизни населения, определена основная цель подпрограммы:

- формирование на территории Кантемировского муниципального района условий, благоприятных для роста инвестиционной активности, обеспечивающий экономический подъем и повышения уровня населения, увеличения притока инвестиций за счет повышения инвестиционной привлекательности.

Задачи подпрограммы:

- улучшение инвестиционного климата в районе;

- выявление приоритетных направлений инвестиционной деятельности;

- создания условий для повышения уровня благосостояния населения:

- формирование механизмов и условий обеспечивающих повышение привлекательности Кантемировского муниципального района. Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие инвестиционной сферы в Кантемировском муниципальном районе и показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию основных мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы.

1. Прирост инвестиций в основной капитал, процент к предыдущему периоду. Оценка достижения показателя производится исходя из официальных статистических данных. Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

Оценка достижения показателя производится исходя из официальных статистических данных, а при их отсутствии - при помощи оценочных данных органов местного самоуправления.

1. Создание и модификация высокопроизводительных рабочих мест (ед.).
2. Доля объема инвестиций от общего объема отгруженной продукции (%).
3. Доля продукции высокотехнологических производств в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг) ,%.
4. Реальная заработная плата в % к уровню 2011 года.
5. Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе. Оценка достижения показателя производится исходя из оценки внедрения Стандарта - экспертной группы.

Сведения о плановых значениях показателей подпрограммы представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.3 Описание ожидаемых конечных результатов подпрограммы.**

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы по итогам 2024 года являются:

- изменения показателя объем инвестиций в основной капитал с 623 639,00 тыс. рублей в 2013 году до 2 314 000,00 тыс. рублей в 2025 году;

- сохранение постоянного количества реализованных основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе на уровне 6 основных внедренных разделов;

- создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест (ед.);

- доля объема от общего объема отгруженной продукции (%);

- доля продукции высокотехнологических производств в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг),%;

- реальная заработная плата в % к уровню 2011 года.

* 1. **Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2025 годы (в один этап).

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района»**

1. Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района.

2. Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Кантемировском муниципальном районе.

Основное мероприятие 1. «Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района».

Срок реализации основного мероприятия 2014-2024 годы.

Исполнители:

– отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района,

– отдел архитектуры и градостроительства администрации Кантемировского муниципального района.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Прирост инвестиций в основной капитал, процент к предыдущему году».

Содержание основного мероприятия:

1. Разработка и совершенствование нормативно - правовой базы Кантемировского муниципального района в сфере инвестиционной деятельности, обеспечивающей защиту интересов.

2. Реализация мероприятий по созданию инфраструктурно - обеспеченных инвестиционных площадок.

В настоящее время сформирован реестр свободных промышленных площадок и земельных участков, который размещен на сайте администрации в сети Интернет. В 2012 году было выделено 7 земельных участков под инвестиционные проекты, реализация которых начата в текущем году.

3. Рассмотрение инвестиционных предложений и включение их в Программу комплексного социально – экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на 2012 -2016 годы (в новой редакции). В 2012 году поступили инвестиции и предложения по реализации на территории района инвестиционных проектов. Поступившие предложения были рассмотрены и включены в Программу комплексного социально – экономического развития Кантемировского муниципального района Воронежской области на 2012 - 2016 годы (в новой редакции). Это 21 проект с общим объемом инвестиций 4 127 727,0 млрд. руб.

4. Оказание содействия в подготовке пакета документов для Экспертного совета по вопросам реализации Стратегии социально - экономического развития области – предприятиям, реализующим инвестиционные проекты на территории района.

5. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, показателей связанных с инвестиционным развитием на территории района.

Ожидаемые результаты: улучшения инвестиционного климата в районе, создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Кантемировского муниципального района.

Основное мероприятие 2 «Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе».

Срок реализации – 2014-2025 годы.

Исполнители – отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Сохранение постоянного количества реализованных основных положений стандарта местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе».

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по привлечению инвестиций и создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности необходимо разработать Стандарт деятельности местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе.

Внедрение Стандарта позволит сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта Российской Федерации, федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвесторов.

Стандарт будет разработан администрацией Кантемировского муниципального района и включает в себя 6 базовых требований. Обязательным условием реализации Стандарта является экспертная оценка бизнес-сообществом района результативности данных мероприятий. Для этого проводится согласование реализуемых в рамках Стандарта мероприятий экспертной группой.

Ожидаемый результат: улучшение инвестиционного климата, создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности на территории Кантемировского муниципального района.

**4. Основные меры муниципального и правового**

**регулирования подпрограммы**

Полномочия органов местного самоуправления для осуществления политики по привлечению инвестиций закреплены Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации», осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Меры муниципального и правового регулирования администрацией Кантемировского муниципального района не применяются.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

В рамках реализации программы предусмотрено взаимодействие с юридическими лицами: ООО СХП «Новомарковское», ООО «Промавторемонт», АО «Журавский охровый завод», ООО ССП «Нива», ООО «АГРОГЕО», ООО СХП «Агротранс» и другие.

С участием названных организаций планируется реализовать следующие инвестиционные проекты:

* строительство молочного комплекса на 3 000 дойных коров с молодняком крупного рогатого скота, ООО СХП «Новомарковское» (2021 г.);
* строительство комплекса для выращивания и откорма молодняка КРС на 6900 голов» - центр селекции и генетики, в общем, селекционно-генетический комплекс будет вмещать 27600 голов;
* строительство элеватора ООО СХП «Новомарковское» (2018 г.);
* строительство завода по производству кормов для всех видов сельскохозяйственных животных ООО СХП «Новомарковское» (2020 г.);
* строительство завода по переработке молока, ООО СХП «Новомарковское»;
* создание комплексного машиностроительного производства, ООО «Промавторемонт» (2017-2024 гг.);
* модернизация действующих сельскохозяйственных и промышленных предприятий (АО «Журавский охровый завод», ПТК «Колос», ПТК «Пищевик», ООО ССП «Нива», ООО «АГРОГЕО», ООО СХП «Агротранс») (2017-2025 гг.).

**Раздел 6 Финансовое обеспечение реализации подпрограммы.**

Финансирование мероприятий подпрограммы предусмотрено за счет средств местного бюджета и собственных средств юридических лиц, направляемых на реализацию инвестиционных проектов и составляет 19 865 775,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. – 934 178,00 тыс. рублей;

2015 г. – 981 181,00 тыс. рублей;

2016 г. – 997 883,00 тыс. рублей;

2017 г. – 1 226 433,00 тыс. рублей;

2018 г. – 1 867 300,00 тыс. рублей;

2019 г. – 1 503 000,00 тыс. рублей;

2020 г. – 1 862 800,00 тыс. рублей;

2021 г. – 1 865 000,00 тыс. рублей;

2022 г. – 1 900 000,00 тыс. рублей;

2023 г. – 2 100 000,00 тыс. рублей;

2024 г. – 2 314 000,00тыс. рублей;

2025 г. – 2 314 000,00тыс. рублей.

Объем собственных средств юридических лиц ежегодно подлежит уточнению.

**Раздел 7. Основные риски реализации муниципальной подпрограммы**

Риски реализации подпрограммы, а также соответствующие меры по управлению данными рисками представлены в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды риска | Оценка влияния | Меры по управлению рисками |
| 1. Отсутствие финансирования инвестиционных проектов | Высокая | Определение приоритетных направлений реализации подпрограммы, внесение соответствующих корректировок |
| 2. Возможные изменения федерального и регионального законодательства | Средняя | Внесение изменений в действующие правовые акты |

**Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2025 годах будут достигнуты следующие количественные и качественные показатели характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

- улучшение инвестиционного климата, обеспечивающее приток инвестиций на территорию района, достижение устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения;

- объем инвестиций в основной капитал в 2025 году - 2 314 000 тыс. рублей;

- количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе на уровне 6 основных внедренных Стандартов;

- создание и модификация высокопроизводительных рабочих мест к 2025 году достигнет 122;

- доля объема инвестиций от общего объема отгруженной продукции в 2025 году составит 34,4%;

- доля продукции высокотехнологических производств в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг) достигнет к 2025 году 14,1%;

- реальная заработная плата в % к уровню 2011 года увеличится в 2,6 раза к концу 2025 года.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе» муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной  подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района  Администрация Кантемировского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные мероприятия,  входящие в состав муниципальной подпрограммы | 1. Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства.  2. Информационное обеспечение субъектов МСП.  3. Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.  4. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  4.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства;  4.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования.  5. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%:  5.1. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);  5.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).  6. Защита прав потребителей.  6.1. Организация и проведение конференций, «круглых столов», конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли.  7. Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах. |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Реализация государственной политики поддержки и развития МСП в Кантемировском муниципальном районе, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решение задач социально-экономического развития района. |
| Задачи подпрограммы муниципальной  программы | 1. Сокращение административных барьеров для малого и среднего предпринимательства. 2. Укрепление социального статуса предпринимателя, повышение престижа и формирование позитивного отношения населения к малому и среднему предпринимательству.   3. Расширение доступа предпринимателей к ресурсной поддержке (финансово-кредитной и имущественной) путем создания механизма предоставления муниципальной поддержки.  4. Обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП на территории Кантемировского муниципального района.  5. Повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также руководителей и работников предприятий инфраструктуры поддержки МСП, муниципальных служащих, занимающихся вопросами развития и поддержки предпринимательства в районе.  6. Создание новых рабочих мест.  7. Развитие системы обеспечения защиты прав потребителей в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области.  8. Повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса. |
| Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы | - сокращение затрат малых предприятий – гранто - получателей на модернизацию производства;  - предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;  - увеличение доли малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ, услуг)%.  - обеспечение доступности профессиональных знаний по вопросам организации деятельности и управления в сфере малого и среднего предпринимательства за счет предоставления консультаций гражданам и субъектам малого предпринимательства;  - доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов. |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации подпрограммы 2014-2025 годы (один этап). |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы, тыс. руб. | Общий объем финансирования подпрограммы – **29 357,60** тыс. рублей, из них:  - федеральный бюджет – **2 020,10** тыс. рублей;  - областной бюджет – **2 274,10** тыс. рублей;  - местный бюджет – **25 063,40** тыс. рублей;  в том числе по годам реализации:  2014 г. – 1 901,00 тыс. рублей;  2015 г. – 730,60 тыс. рублей;  2016 г. – 42,80 тыс. рублей;  2017 г. – 21,90 тыс. рублей;  2018 г. – 1 453,70 тыс. рублей;  2019 г. – 1 411,00 тыс. рублей;  2020 г. – 3 761,60 тыс. рублей;  2021 г. – 2 500,00 тыс. рублей;  2022 г. – 3 800,00 тыс. рублей;  2023 г. – 4 400,00 тыс. рублей;  2024 г. – 4 576,00 тыс. рублей;  2025 г. – 4 759,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году будут достигнуты следующие результаты:   1. Сохранение количества малых предприятий – 80 ед.; 2. Увеличение доли малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции составит 37,2%;   3. Увеличение среднесписочной численности работников малых и средних предприятий до 2268 чел;  4. Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг до 318 единиц;  5. Увеличение объема расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя к 2025 году до 157,0 рублей;  6. Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов - 100% к 2024г. |

1. **Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития.**

Малый бизнес как явление социальное, экономическое и политическое, охватывающее практически все отрасли деятельности, должен решить для развития Кантемировского муниципального района следующие основные задачи:

- в социальном аспекте - способствовать обеспечению занятости и материальному благополучию населения, его духовному и культурному развитию, удовлетворению материальных потребностей через расширение рынка потребительских товаров и сферы услуг;

- в экономическом - содействовать развитию конкурентной рыночной экономики, увеличению валового районного продукта, повышению доходов консолидированного бюджета района и внебюджетных фондов;

- в политическом - обеспечить формирование среднего класса - основного гаранта социальной и политической стабильности общества.

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Кантемировского муниципального района, финансово-экономическую деятельность осуществляли 873 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 765 – индивидуальных предпринимателей, 108 – малых и средних предприятий. Средняя численность работников субъектов малого и среднего бизнеса составила 1650 человек.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в общем количестве малых предприятий продолжают занимать предприятия оптовой и розничной торговли – 35,0% и сельхозпредприятия – 29,2%, наименьший 0,01% - предприятия, осуществляющие производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также предприятия, относящиеся к здравоохранению.

Развитие МСП продолжают сдерживать следующие основные проблемы:

- слабая ориентированность нормативно - правовой базы на стимулирование развития малого предпринимательства, включая налоговое, трудовое, гражданское законодательство, иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы организации и деятельности субъектов малого бизнеса. В правовой плоскости лежит решение проблем создания благоприятного налогового режима, формирования системы страхования от потенциальных рисков, совершенствование системы защиты прав предпринимателей. Нормативно-правового закрепления требуют и многие меры государственной поддержки малого предпринимательства, касающиеся кредитной деятельности, создания благоприятных условий для инвестирования и проведения других мер;

- недостаточное ресурсное обеспечение (финансовым и имущественным) субъектов МП и объектов инфраструктуры ПМП, включая:

а) недостаточный доступ к стартовому капиталу для начинающих предпринимателей;

б) недостаточный доступ к капиталу для реализации перспективных инвестиционных проектов развивающихся предприятий;

в) неразвитая система государственной гарантийной поддержки субъектов МСП, обращающихся за кредитами в коммерческие банки;

д) неразвитость инфраструктуры малого бизнеса на территории района;

- наличие на практике административных барьеров во взаимоотношениях малого бизнеса и власти на всех уровнях, сдерживающих развитие МСП;

- недостаточный образовательный уровень руководителей и специалистов, работающих в малом бизнесе, низкой активностью консолидации усилий предпринимателей по защите собственных прав и интересов;

- социальная незащищенность наемных работников в сфере МСП, сохранение нарушений в трудовых отношениях работодателей с работающими по найму, вызывающими текучесть кадров в предпринимательской среде;

- недобросовестная конкуренция на товарных рынках по отношению к малым предприятиям.

Защиту прав потребителей на территории Кантемировского муниципального района обеспечивают: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора Россошанскому, Кантемировскому, Ольховатскому, Подгоренскому районам Воронежской области, администрация Кантемировского муниципального района. Основным направлением в вопросах защиты прав потребителей должно стать создание на территории Кантемировского муниципального района благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав, а также обеспечения их соблюдения. Наиболее эффективным методом борьбы с правонарушениями на потребительском рынке, в большей степени отвечающим интересам жителей, является не защита уже нарушенных прав, а их предупреждение и профилактика. Для достижения положительного эффекта такая работа должна вестись не только с потребителями, но и с хозяйствующими субъектами, работающими на потребительском рынке.

Опираясь на наработанный потенциал, мероприятие подпрограммы «Защита прав потребителей» позволит повысить социальную защищенность граждан, обеспечить сбалансированную защиту интересов потребителей, а также соблюдение их конституционных прав и свобод.

Предполагается, что основные цели и задачи мероприятия будут неразрывно связаны с основными стратегиями развития страны - повышение благосостояния людей и улучшение качества жизни.

Обеспечение сельского населения товарами первой необходимости в отдалённых, труднодоступных населённых пунктах осуществляется выездным методом. Доставка товаров и услуг в такие населённые пункты связана со значительными финансовыми затратами. Возникает риск ликвидации этих видов деятельности на селе. Поэтому для обеспечения сельского населения качественными и безопасными товарами и услугами необходима государственная поддержка.

Подпрограмма муниципальной программы разработана на основе анализа современного состояния малого бизнеса в районе, тенденций развития МСП в области и с учетом результатов выполнения районных мероприятий по развитию и поддержки МСП в предыдущие годы.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**

**2.1. Цели подпрограммы.**

Целью подпрограммы является реализация государственной политики поддержки и развития МСП в Кантемировском муниципальном районе, направленной на создание благоприятной среды для активизации предпринимательской деятельности и решение задач социально-экономического развития района.

**2.2. Задачи подпрограммы.**

1. Сокращение административных барьеров для малого и среднего предпринимательства.

2. Укрепление социального статуса предпринимателя, повышение престижа и формирование позитивного отношения населения к малому и среднему предпринимательству.

3. Расширение доступа предпринимателей к ресурсной поддержке (финансово-кредитной и имущественной) путем создания механизма предоставления муниципальной поддержки.

4. Обеспечение развития инфраструктуры поддержки МСП на территории Кантемировского муниципального района.

5. Повышение профессионализма кадров в предпринимательской среде, а также руководителей и работников предприятий инфраструктуры поддержки МСП, муниципальных служащих, занимающихся вопросами развития и поддержки предпринимательства в районе.

6. Создание новых рабочих мест.

7. Создание системы оперативного обмена информацией в сфере защиты прав потребителей, включая информирование потребителей о качестве предлагаемых товаров, работ и услуг.

8. Улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности.

**2.3. Показатели (индикаторы) достижения целей, решения задач.**

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность мероприятий программы:

1. Показатели экономической эффективности:

- доли малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг), %;

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, тыс.руб.

Оценка достижения показателя производится на основании мониторинга малых предприятий на территории муниципального образования;

- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году.

Оценка достижения показателя производится на основании мониторинга;

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кантемировского района, в процентах к предыдущему году.

Оценка достижения показателя производится на основании мониторинга или при помощи оценочных данных.

- количество справочно-информационных материалов по вопросам защиты прав потребителей, размещенных в средствах массовой информации и на информационных ресурсах в сети Интернет (ед.).

- доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов, %

2. Показатели социальной эффективности: - обеспечение доступности профессиональных знаний по вопросам организации деятельности и управления в сфере малого и среднего предпринимательства за счет предоставления консультаций гражданам и субъектам малого предпринимательства.

**2.4. Основные, ожидаемые конечные результаты подпрограммы муниципальной программы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Год реализации | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Количество малых предприятий | 98 | 99 | 100 | 94 | 91 | 81 | 82 | 82 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | 1310 | 1320 | 1330 | 1340 | 2137 | 2639 | 2079 | 2177 | 2207 | 2226 | 2248 | 2268 |
| Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг | 235 | 250 | 260 | 270 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 318 |
| Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку МСП в расчете на одного жителя, рублей | 2,87 | 3,46 | 1,23 | 0,63 | 41,34 | 42,68 | 56,50 | 78,25 | 121,80 | 143,09 | 150,00 | 157,00 |
| Доля малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ, услуг),% | 32 | 34,7 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,8 | 36,1 | 36,7 | 37,2 |
| Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 |

**2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.**

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2025 год (в один этап).

3. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

**Мероприятие 1.** Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства.

Подготовка предложений к проектам правовых актов органов местного самоуправления Кантемировского муниципального района, затрагивающих деятельность малого и среднего предпринимательства, а также внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты органов местного самоуправления, позволяющие снизить административные барьеры для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Цель мероприятия - совершенствование внешней среды для развития малого и среднего предпринимательства, формирование правового пространства, обеспечивающего беспрепятственное развитие малого и среднего предпринимательства.

Реализация мероприятия - внесение изменений в существующие правовые акты органов местного самоуправления Кантемировского муниципального района, затрагивающие предпринимательскую деятельность и принятие новых правовых актов органов местного самоуправления Кантемировского муниципального района, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства. Выявление и устранение административных барьеров, затрудняющих работу малых и средних предприятий в Кантемировском муниципальном районе.

Исполнители:

- отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района;

- координационный совет по малому предпринимательству при главе администрации Кантемировского муниципального района;

- организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие не требует финансирования.

Срок исполнения – в течение 2014-2025 гг.

**Мероприятие 2.** Информационное обеспечение субъектов МСП.

Проведение профессиональных и тематических конкурсов среди субъектов МСП, семинаров и круглых столов, по вопросам кредитования хозяйствующих субъектов, определения перспектив развития предпринимательской деятельности, совещаний по вопросам изменений в законодательстве, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства.

Цель мероприятия – пропаганда роли и места малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в развитии экономики Кантемировского муниципального района, популяризация передового опыта и привлечение различных слоев населения к предпринимательской деятельности, распространение положительного опыта работы лучших малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, повышение их роли в социальном и экономическом развитии Кантемировского муниципального района.

Реализация мероприятия – подготовка и всестороннее освещение мероприятий по подготовке и проведению конкурсов в средствах массовой информации.

Исполнители:

- отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района;

- координационный совет по малому предпринимательству при главе администрации Кантемировского муниципального района;

- организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

Финансирование мероприятия:

- из средств местного бюджета 163,64 тыс. руб.

Срок исполнения – в течение 2014-2025 гг.

**Мероприятие 3.** Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства.

Цели мероприятия – обеспечение подготовки и повышения квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие не требует финансирования.

Срок исполнения – в течение 2014-2025 гг.

**Мероприятие 4.** Предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела

Цель мероприятия: Поддержка субъектов малого предпринимательства расположенных на территории Кантемировского муниципального района.

Финансирование мероприятия всего: 2532,66 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 2 020,10 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 390,50 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 122,06 тыс. рублей.

Срок исполнения 2014-2025 годы.

**Мероприятие 4.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.**

Цель мероприятия – реализация мер государственной поддержки направленных на снижение напряженности на рынке труда, путем увеличения рабочих мест созданных субъектами малого и среднего предпринимательства, за счет снижения затрат начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела.

Реализация мероприятия – подготовка и проведение конкурсного отбора среди начинающих субъектом малого предпринимательства для предоставления грантов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на создание собственного дела.

Финансирование мероприятия всего: 1297,72 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 941,72 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 235,43 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 120,57 тыс. рублей.

Срок исполнения – в течение 2014-2025 гг.

**Мероприятие 4.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования.**

Цель мероприятия: предоставление субсидий для компенсации части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования.

Финансирование мероприятия всего: 1234,94 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 1 078,38 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 155,07 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 1,49 тыс. рублей.

Срок исполнения – в течение 2014-2025 гг.

**Мероприятие 5.** Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%.

Финансирование мероприятия всего: 24 743,70 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 24 743,70 тыс. рублей.

Срок исполнения – в течение 2018-2025 гг.

**Мероприятие 5.1. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).**

Цель мероприятия: предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Финансирование мероприятия всего: 17 743,70 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 17 743,70 тыс. рублей.

Срок исполнения – в течение 2018-2025 гг.

**Мероприятие 5.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)**

Цель мероприятия: Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Финансирование мероприятия всего: 7 000,00 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 0 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 7 00,00 тыс. рублей.

Срок исполнения – в течение 2021-2025 гг.

**Мероприятие 6.**  **Защита прав потребителей.**

**Мероприятие 6.1. Организация и проведение конференций, "круглых столов", конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли.**

Цель мероприятия: подготовка и организация публичных мероприятий; проведение конференций, семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам защиты прав потребителей.

Мероприятие не требует финансирования.

Срок исполнения – в течение 2020-2025 гг.

**Мероприятие 7.**  **Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах.**

Цель мероприятия: улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности.

Финансирование мероприятия всего: 1 917,60 тыс. рублей, в том числе:

- из средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей;

- из средств областного бюджета – 1 883,60 тыс. рублей;

- из средств местного бюджета – 34,0 тыс. рублей.

Срок исполнения – в течение 2020-2025 гг.

**4. Характеристика мер муниципального регулирования.**

Проведение анализа эффективности действующего на данном этапе законодательства, регламентирующего государственную и муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Подготовка предложений по внесению дополнений и изменений в действующие правовые акты органов местного самоуправления Кантемировского муниципального района, регламентирующие поддержку малого и среднего предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов предпринимательства, включает в себя финансовую, информационную, консультационную поддержку предприятий малого и среднего предпринимательства, поддержку в области промышленного и сельскохозяйственного производства.

Принципами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются:

1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки;

2) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в Программе;

3) оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции";

4) открытость процедур оказания поддержки.

При обращении субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки представляются документы, подтверждающие их соответствие условиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Субъекты малого и среднего предпринимательства должны состоять на учете в налоговом органе на территории Кантемировского муниципального района в качестве налогоплательщика по месту нахождения организации или месту жительства физического лица, осуществляющего деятельность без образования юридического лица. Срок рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства составляет не более 30 календарных дней. Каждый субъект малого и среднего предпринимательства должен быть проинформирован о решении, принятом по такому обращению, в течение 5 дней со дня его принятия.

Реализация мероприятия 4 Программы (предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела предусматривает следующие условия:

- гранты предоставляются действующим менее одного года малым предприятиям;

- гранты предоставляются при наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участием представителей некоммерческих организаций предпринимателей;

- гарантии сохранения рабочих мест или увеличение не менее чем на 1 единицу;

Предоставление грантов осуществляется на безвозмездной основе.

Объем финансирования мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе определяется средствами, предусмотренными бюджетом Кантемировского муниципального района.

**5. Характеристика основных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Источники  финансирования | Объёмы финансирования, тыс. руб. | Ожидаемые  результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | 2014 – 2025 гг. | местный бюджет | 0 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности |
| 2 | Информационное обеспечение субъектов МСП | 2014 -2025 гг. | местный бюджет | **163,64** | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов в МСП |
| 3 | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | 2014 –  2025 гг. | местный бюджет | 0,0 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014-  2025 гг. | -фед. бюджет  -обл. бюджет  -местный бюджет  **Итого:** | 2 020,10  390,50  122,06  **2532,66** | Реализация мер государственной поддержки |
|  | В том числе:  4.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 2014-  2025 гг. | -фед. бюджет  -обл. бюджет  -местный бюджет  **Итого:** | 941,72  235,43  120,57  **1297,72** | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада МП в бюджет Кантемировского муниципального района |
|  | 4.2. Предоставление субсидий субъектам МСП на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования. | 2014-  2025 гг. | -фед. бюджет  -обл. бюджет  -местный бюджет  **Итого:** | 1078,38  155,07  1,49  **1234,94** | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга. |
| 5 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10% | 2018- 2025 гг. | -местный бюджет | **24 743,70** | Реализация мер государственной поддержки |
|  | в том числе: 5.1.  Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | 2018-  2024 гг. | -местный бюджет | 17 743,70 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств субъектами МСП в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |
|  | В том числе: 5.2. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг) |  | -местный бюджет | 7 000,00 |  |
| 6 | Защита прав потребителей | 2020-2025гг. | местный бюджет | 0 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом. |
| 6,1 | Организация и проведение конференций, "круглых столов", конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли | 2020-2025гг. | местный бюджет | 0 |
| 7 | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | 2020-2025гг. | областной бюджет  местный бюджет  **Итого** | 1883,60  34,00  **1917,60** | Улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности. |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **29 357,60** |  |

**6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Общий объем финансирования подпрограммы – **29 357,60**  тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **годы** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **федеральный бюджет** |
| 2014 | 101,0 тыс. руб. | 360,0 тыс. руб. | 1 440,0 тыс. руб. |
| 2015 | 120,0 тыс. руб. | 30,50 тыс. руб. | 580,10 тыс. руб. |
| 2016 | 42,80 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2017 | 21,90 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2018 | 1 453,70 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2019 | 1 411,00 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2020 | 1 878,00 тыс. руб. | 1 883,60 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2021 | 2 500,00 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2022 | 3 800,00 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2023 | 4 400,00 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2024 | 4 576,00 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| 2025 | 4 759,00 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. | 0,0 тыс. руб. |
| **Итого** | **25 063,40 тыс. руб.** | **2 274,10 тыс. руб.** | **2 020,10 тыс. руб.** |

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возможные риски | Оценка  влияния | Способы управления рисками |
| Отсутствие защитных мер местного товаропроизводителя на внутреннем рынке | средняя | Расширение рынка сбыта продукции местных товаропроизводителей.  Увеличение объемов производства и расширение рынков сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции. |
| Ликвидация предприятий торговли и бытового обслуживания в малонаселенных пунктах; | высокая | Размещение новых производств на свободных инфраструктурно-обустроенных участках.  Развитие производств по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции, предприятий пищевой промышленности. |
| Низкий уровень жизни и деловой активности населения в сельской местности | высокая | Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции в ЛПХ муниципального района |

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В результате реализации мероприятий Программы к 2025 году будут достигнуты следующие социально-экономические показатели, характеризующие экономическую, бюджетную и социальную эффективность развития малого и среднего предпринимательства:

**Показатели экономической эффективности:**

**-** доля малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ, услуг), составит 37,2%.

- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, тыс.руб.

- прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в постоянных ценах, в процентах к предыдущему году.

- прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кантемировского муниципального района, в процентах к предыдущему году.

- доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей сельских населенных пунктов района – 100% к 2025 году;

- повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса;

- повышение уровня правовой грамотности и информированности руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли.

**Показатели социальной эффективности:**

- обеспечение доступности профессиональных знаний по вопросам организации деятельности и управления в сфере малого и среднего предпринимательства за счет предоставления консультаций гражданам и субъектам малого предпринимательства.

Кроме того, достигнутые количественные показатели развития малого и среднего предпринимательства в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

- создание новых рабочих мест, в том числе для молодежи и социально незащищенных слоев населения;

- увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в бюджет Кантемировского муниципального района;

- снижение безработицы, обеспечение занятости молодежи, трудоустройство других социально незащищенных категорий населения; повышение благосостояния населения, снижение общей социальной напряженности в Кантемировском муниципальном районе;

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского спроса населения;

- повышение качества жизни населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, за счет гарантированного обеспечения товарами и услугами повседневного спроса.

### **Подпрограмма 3. «Управление муниципальным имуществом»**

### **муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»**

**П А С П О Р Т**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Управление муниципальным имуществом» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района  Администрация Кантемировского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений.   1. Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ. |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества, а также совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Кантемировского муниципального района. |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Развитие системы учета объектов муниципальной собственности Кантемировского муниципального района. 2. Государственная регистрация права муниципальной собственности на все объекты, учитываемые в реестре муниципального недвижимого имущества Кантемировского муниципального района Воронежской области. 3. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район Воронежской области, распоряжение земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории муниципального образования Кантемировский муниципальный район Воронежской области. 4. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в районный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками. 5. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципальной собственности Кантемировского муниципального района. 6. Создание необходимых материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью Кантемировского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет от общего их количества;  - доля объектов, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности, от общего их количества, в том числе:  объектов недвижимости;  земельных участков;  - доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2025 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет **181 714,70 тыс. руб.,** в том числе по годам:  2014 год – 3 419,40 тыс. руб.  2015 год – 6 906,00 тыс. руб.  2016 год – 3 339,40 тыс. руб.  2017 год – 10 257,40 тыс. руб.  2018 год – 5 058,70 тыс. руб.  2019 год – 12 616,40 тыс. руб.  2020 год – 20 722,20 тыс. руб.  2021 год – 8 911,10 тыс. руб.  2022 год – 38 714,10 тыс. руб.  2023 год – 23 770,00 тыс. руб.  2024 год – 24 000,00 тыс. руб.  2025 год – 24 000,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В количественном выражении:  - Увеличение доли объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимости учитываемых в реестре муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - до 100%;  - Увеличение доли объектов, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности, от общего их количества, в том числе:  объектов недвижимости – до 100%;  земельных участков – до 100%;  - Повышение уровня собираемости доходов на конец отчетного года – до 100%;  В качественном выражении:  - Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования «Кантемировский муниципальный район» за счет расширения и модернизации основных фондов. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Управление муниципальным имуществом Кантемировского муниципального района является неотъемлемой частью деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области (далее «Отдел»).

В течение последних лет созданы необходимые условия для достижения целей и задач в области управления муниципальным имуществом.

В рамках установленных полномочий отделом проводится работа по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Кантемировский муниципальный район» и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории муниципального образования «Кантемировский муниципальный район». Осуществляются функции по обеспечению контроля за использованием и сохранностью, по повышению эффективности использования муниципального имущества и вовлечению его в хозяйственный оборот, а также по оптимизации состава муниципального имущества в части приватизации. Организована отлаженная система учета объектов муниципальной собственности и оформления прав на них. Осуществляется разработка и реализация мероприятий, связанных с регулированием имущественных отношений в сфере владения, пользования и распоряжения земельными участками, проведением земельной реформы и рациональным использованием земель.

В настоящий момент существует необходимость в повышении эффективности использования муниципального имущества, в том числе необходимость увеличения поступлений денежных средств в бюджет района от использования муниципального имущества.

От эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами в значительной степени зависят объемы поступлений в районный бюджет.

По состоянию на 1 октября 2013 года в реестре муниципального имущества относящегося к собственности муниципального образования «Кантемировский муниципальный район» числится 518 объектов недвижимого имущества и земельных участков. В соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Воронежской области имущество казны используется юридическими лицами по договорам аренды и безвозмездного пользования. С 1 января 2012 года отдел отражает операции с объектами имущества казны, а также материальные и нематериальные основные фонды на счетах бюджетного учета.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» непрерывно проводится работа по государственной регистрации права собственности района на объекты недвижимости, включая земельные участки.

В результате проведенной работы в собственность муниципального образования Кантемировский муниципальный район по состоянию на 01 октября 2013 год зарегистрировано 59 объектов недвижимого имущества, 282 земельных участка.

В связи с совершенствованием бюджетного законодательства и оптимизацией состава имущества, находящегося в собственности района, наблюдается общая тенденция к увеличению количества действующих договоров аренды и сумм доходов районного бюджета от сдачи в аренду имущества района.

С отделом по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района в договорных отношениях состоят 14 юридических лиц и 8 индивидуальных предпринимателей, при этом в аренду сдано 1591,10 кв. м. нежилых помещений, 2 единицы движимого имущества. Общие доходы от аренды муниципального недвижимого имущества за 8 месяцев 2013 года составили 1508,6 тыс. руб., движимого имущества 82,5 тыс. руб.

В рамках исполнения полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования «Кантемировский муниципальный район» отделом в 2012 году:

1. заключено 97 договоров аренды земельных участков на площади 14 375,0 га, поступления от уплаты арендных платежей в консолидированный бюджет района поступило 27 897,4 тыс. рублей;
2. заключено 97 договоров купли-продажи земельных участков, от продажи земли в бюджет поступило 1 289,4 тыс. рублей;
3. завершена работа по переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования, всего переоформлено 124 участка, площадью 274,1 га.

Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района ведет постоянную работу по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимости, а также актуализацию базы данных по учету арендной платы.

Специалисты отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района принимают активное участие в работе комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Кантемировского муниципального района, на заседаниях которой заслушиваются неплательщики арендной платы за объекты недвижимости и земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

В рамках установленных полномочий отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района рассматривает вопросы, связанные с предоставлением гражданам и юридическим лицам земельных участков, свободных от застройки, для строительства, а также для целей, не связанных со строительством.

В настоящее время имеется ряд проблем, которые негативно влияют на эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом района:

отсутствие достаточного финансирования на выполнение полномочий (оформление прав собственности района, содержание имущества казны района, кадастровая оценка земли и др.);

несвоевременное поступление неналоговых доходов от использования муниципального имущества от хозяйствующих субъектов;

наличие объектов недвижимости казны, находящихся в неудовлетворительном состоянии;

К существующим проблемам, связанным с приватизацией муниципального имущества, относятся:

- снижение спроса на объекты недвижимости, находящиеся в собственности района, которые требуют капитального ремонта.

- отсутствие законодательного регулирования вопросов финансирования дополнительного информационного обеспечения процессов приватизации и продажи муниципального имущества.

Совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом Кантемировского муниципального района является одним из приоритетных направлений политики района на современном этапе.

Достижение основных показателей будет свидетельствовать о выполнении мероприятий по совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальным имуществом района, обеспечению доходов районного бюджета.

**2. Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»**

В соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=DA25B4E37B07F8840884F7162C4D9CB3B28B6F2AF747EE7929B456BD972B3970AA6DE6DF7E528CMFbEM) управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации обозначены следующие цели в сфере управления муниципальной собственностью:

организация системы учета объектов муниципальной собственности и оформление прав на них;

обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества;

повышение эффективности использования муниципального имущества, необходимого для обеспечения выполнения функций и полномочий органов местного самоуправления, в целях увеличения доходной части бюджета.

Управление муниципальной собственностью строится на принципах строгого соответствия состава муниципального имущества полномочиям и функциям органов местного самоуправления.

Основной Целью подпрограммы является:

1. Обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества, а также совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Кантемировского муниципального района.

Для решения поставленной цели в рамках реализации подпрограммы планируется решение следующих основных задач:

1. Развитие системы учета объектов муниципальной собственности Кантемировского муниципального района.
2. Государственная регистрация права муниципальной собственности на все объекты, учитываемые в реестре муниципального недвижимого имущества Кантемировского муниципального района Воронежской области.
3. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район Воронежской области, распоряжение земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, находящимися на территории муниципального образования Кантемировский муниципальный район Воронежской области.
4. Обеспечение поступлений неналоговых доходов в районный бюджет от управления и распоряжения муниципальным имуществом Кантемировского муниципального района.
5. Обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества Кантемировского муниципального района.

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы представлены в приложении 1 к программе.

За период с 2014 по 2025 годы планируется достижение следующих результатов:

в количественном выражении:

- Увеличение доли объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет в общем количестве объектов недвижимости учитываемых в реестре муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - до 100%;

Источник данных: сведения из Реестра муниципальной собственности Кантемировского муниципального района.

- Увеличение доли объектов, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности, от общего их количества, в том числе:

объектов недвижимости – до 100%;

земельных участков – до 100%;

Источник данных: сведения из Реестра муниципальной собственности Кантемировского муниципального района.

- Повышение уровня собираемости доходов на конец отчетного года – до 100%.

Уровень собираемости доходов от арендной платы на конец отчетного года в % рассчитывается по формуле:

Nусп = P пуа / Vрппу х 100 %, где:

Nусп – значение показателя;

P пуа – размер платежей, уплаченных арендаторами по договорам аренды;

Vрппу – размер платежей, подлежащих уплате арендаторами по договорам аренды.

Источник данных: сведения Управления Федерального казначейства по Воронежской области, сведения реестров назначенных платежей.

В качественном выражении:

- Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования «Кантемировский муниципальный район» за счет расширения и модернизации основных фондов.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» планируются следующие мероприятии:

**1.1.** Совершенствование учета муниципального имущества Кантемировского муниципального района.

Цель мероприятия: ведение реестра муниципального недвижимого имущества Кантемировского муниципального района в части внесения и исключения объектов недвижимости, земельных участков, по основаниям, установленным действующим законодательством.

В рамках данного мероприятия предусматривается проведение инвентаризации муниципального имущества Кантемировского муниципального района.

**1.2.** Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Кантемировского муниципального района, арендной платы муниципального имущества Кантемировского муниципального района, земельных участков.

Цель мероприятия: выполнение требований федерального законодательства об оценочной деятельности.

Оценка рыночной стоимости государственного имущества Воронежской области осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» при определении стоимости объектов оценки в целях их приватизации, передачи в доверительное управление, в аренду; при использовании объектов оценки в качестве предмета залога; при продаже или ином отчуждении объектов оценки, в рамках осуществления данного мероприятия предусматривается проведение:

- оценки объектов недвижимого имущества района;

- оценки движимого муниципального имущества района;

- независимой оценки рыночной стоимости имущества казны района;

- оценки земельных участков для проведения торгов.

**1.3.** «Обеспечение оформления права собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район на объекты недвижимого имущества и земельные участки».

Цель мероприятия: государственная регистрация права собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район на объекты недвижимого имущества и земельные участки.

Регистрация права собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район на объекты недвижимого имущества и земельные участки осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с целью вовлечения в хозяйственный оборот недвижимого имущества и земельных участков, а также увеличения поступлений доходов от их использования в консолидированный бюджет Кантемировского муниципального района.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается:

- организация проведения технического осмотра и изготовление технической документации на объекты недвижимости, подлежащие государственной регистрации;

- постановку на кадастровый учет объектов недвижимости и земельных участков в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» в целях получения документации, необходимой для регистрации права собственности;

- формирование комплекта документов, необходимого для регистрации права собственности.

**1.4.** «Проведение кадастровых работ и работ по подготовке графических материалов в отношении земельных участков, находящихся в собственности района, земельных участков государственная собственность, которая не разграничена, и работ по образованию земельных участков для предоставления их на торги и по публикации».

Цель мероприятия: - формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков.

В соответствии с Федеральными законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», данное мероприятие предусматривает:

- приведение в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, кадастровой и иной документации на земельные участки;

- комплекс работ по выполнению инженерно-геодезических изысканий, по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков.

**1.5.** Обеспечение приватизации муниципальных унитарных предприятий, муниципального имущества и обеспечение системного и планового подхода к приватизации.

Цель мероприятия: избавиться от неприбыльных, непрофильных и не имеющих социальной значимости для Кантемировского муниципального района предприятий и имущества, привлечь эффективных собственников, а также дополнительные доходы в бюджет Кантемировского муниципального района.

Данное мероприятие предусматривает:

совершенствование нормативно-правового и методического регулирования процессов приватизации муниципального имущества Кантемировского муниципального района;

- изучение инвестиционного спроса в целях формирования прогнозных планов приватизации, а также выбора оптимальных способов и сроков приватизации муниципального имущества Кантемировского муниципального района;

- совершенствование информационных технологий в целях расширения доступа неограниченного круга лиц к продаже, а также внедрение системы проведения торгов в электронной форме;

- создание информационной базы данных о приватизируемом имуществе и доведение информации о нем до потенциальных покупателей с использованием электронных средств связи;

- осуществление текущего контроля за организацией и проведением продажи приватизируемого имущества.

1.**6.** «Содержание имущества казны района».

Цель мероприятия: поддержание имущества казны района в надлежащем техническом состоянии.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение охраны объектов, проведение текущего ремонта, проведение процедур по списанию, ликвидации объектов, оплаты коммунальных услуг.

**1.7.** «Формирование перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Кантемировского муниципального района подлежащего передаче в залог»

Данное мероприятие предусматривает:

- формирование и утверждение на заседании сессии Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района перечня объектов муниципального имущества Кантемировского муниципального района, которые могут быть предметом залога;

- организацию проведения оценки муниципального имущества Кантемировского муниципального района, предназначенного для передачи в залог;

- формирование комплекта документов, необходимого для заключения договоров залога (ипотеки);

- регистрацию договоров залога (ипотеки).

**В рамках основного мероприятия 2**  «Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ» планируется приобретение в собственность Кантемировского муниципального района имущества необходимого для муниципальных нужд при решении социально-значимых вопросов.

**4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района при осуществлении своей деятельности руководствуется следующей нормативно правовой базой:

Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ (части I, II); Земельный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ;

Ведение реестра муниципального имущества осуществляется в соответствии с «Положением о ведении реестра муниципального имущества в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области» утвержденного Решением Совета народных депутатов муниципального района от 16.06.2006 года № 240.

Управление и распоряжение муниципальным имуществом осуществляется в соответствии с «Порядком управления и распоряжения имуществом***,*** находящимся в собственности Кантемировского муниципального района Воронежской области» утвержденного Решением Совета народных депутатов муниципального района от 04.09.2006 года № 283 (с изменениями и дополнениями от 27.03.2009 г. №105; 28.05.2009 г. №117; 15.12.2010 г. №240).

Сдача в аренду муниципального недвижимого и движимого имущества осуществляется в соответствии с «Положением о сдаче в аренду, безвозмездное пользование нежилых помещений, зданий, сооружений и движимого имущества, находящихся в собственности Кантемировского муниципального Воронежской области», утвержденного решением Совета народных депутатов муниципального района от 15.12.2010 года №241.

Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии сФедеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативно-правовыми актами, Уставом Кантемировского муниципального района Воронежской области.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий подпрограммы, не предполагается.

1. **«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет **181 714,70 тыс. рублей.**

2014 год – 3 419,40 тыс. руб.

2015 год – 6 906,00 тыс. руб.

2016 год – 3 339,40 тыс. руб.

2017 год – 10 257,40 тыс. руб.

2018 год – 5 058,70 тыс. руб.

2019 год – 12 616,40 тыс. руб.

2020 год – 20 722,20 тыс. руб.

2021 год – 8 911,10 тыс. руб.

2022 год – 38 714,00 тыс. руб.

2023 год – 23 770,00 тыс. руб.

2024 год – 24 000,00 тыс. руб.

2025 год – 24 000,00 тыс. руб.

**7. Основные риски реализации муниципальной подпрограммы**

Реализация подпрограммы связана со следующими основными рисками:

- при регистрации права собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район риски могут возникнуть в связи с недостатком денежных средств, предусмотренных отделом на изготовление технической документации, проведение землеустроительных работ, отсутствием необходимых документов для регистрации права собственности муниципального образования Кантемировский муниципальный район (в связи с необходимостью проведения регистрации права собственности объектов, соответствующие работы по которым не планировались);

- риск достижения плановых показателей по получению доходов в бюджет муниципального района от аренды муниципального имущества может возникнуть в связи с изменением нормативной правовой базы, экономическими факторами, влияющими на платежеспособность арендаторов, выкуп имущества, в том числе земельных участков;

- риск достижения плановых показателей по получению доходов в бюджет муниципального района округа от продажи земельных участков связан с тем, что продажа земельных участков носит исключительно заявительный характер. Прогнозировать количество поданных заявлений на выкуп земельных участков, а также, по каким ставкам в соответствии с нормами действующего законодательства будет произведен расчет выкупной стоимости не представляется возможным, соответственно, не представляется возможным прогнозировать поступления от продажи земельных участков, прогнозы носят условный характер.

В качестве принимаемых мер по уменьшению рисков возможно изыскание дополнительных средств для изготовления технической документации и на проведение землеустроительных работ, помощь при формировании пакетов документов, работа с уполномоченными органами всех уровней власти по поиску недостающих документов, с балансодержателями муниципального имущества по обеспечению оформления, сохранности и восстановления правоустанавливающих документов.

Кроме того, отделом осуществляются действия по раскрытию информации о имеющемся в наличии неиспользуемом имуществе и о проводимых в отношении муниципального имущества торгах путем размещения сведений в средствах массовой информации, а также в сети Интернет.

**8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Оценка эффективности от реализации подпрограммы производится ежегодно на основе следующих показателей:

- уровень собираемости доходов от арендной платы на конец отчетного года (на конец отчетного года должен быть 100%);

- выполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества;

- обеспечение осуществления государственной регистрации права муниципальной собственности на недвижимое имущество (включая земельные участки);

- увеличение количества земельных участков, проданных или сданных в аренду на торгах.

Также ожидается достижение запланированных значений показателей, приведенных в приложении 1 к муниципальной программе.

**Подпрограмма 4 "Развитие сети многофункциональных центров предоставления**

**государственных и муниципальных услуг на территории**

**Кантемировского муниципального района» муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»**

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг на территории Кантемировского муниципального района. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района  Администрация Кантемировского муниципального района |
| Основные разработчики  муниципальной подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные мероприятия подпрограммы | 1. Создание филиала АУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в р.п. Кантемировка" 2. Создание сети удаленных рабочих мест АУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в муниципальных образованиях расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью населения свыше 1 тысячи человек. |
| Цель подпрограммы | Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг в р.п. Кантемировка и в сельских поселения расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью населения свыше 1 тысячи человек по принципу «одного окна». |
| Задачи муниципальной  подпрограммы | - увеличение количества видов и объема государственных и муниципальных услуг, оказываемых филиалом АУ "МФЦ» на территории Кантемировского муниципального района по принципу «одного окна»; - организация деятельности по полному информированию граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна». |
| Целевые  индикаторы и  показатели подпрограммы | 1. Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО «МФЦ», от общего населения Кантемировского муниципального района. 2. Среднее время ожидания получения государственной (муниципальной) услуги в очереди.  3. Удовлетворенность граждан и юридических лиц качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.  4. Доля муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек. |
| Сроки и этапы  реализации подпрограммы | 2015 год (в один этап) |
| Объемы и источники  финансирования  подпрограммы (в  действующих ценах  каждого года  реализации подпрограммы,  тыс. рублей) | Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 год составит 18 267,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2015 год - 18 267,00 тыс. рублей, в том числе 18267,00 тыс. рублей областной бюджет. Источниками финансирования подпрограммы является областной бюджет. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение доли населения городского и сельских поселений Кантемировского муниципального района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на база филиалов АУ ВО «МФЦ» - к 2020 году до 100%;  - среднее время ожидания получения государственной (муниципальной) услуги в очереди (мин) – 15;  - удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг – к 2020 году до 100%;  - увеличение доли муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек - к 2020 году до 100 %. |

1. **Характеристика сферы реализации подпрограммы, описании основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 №1021-р утверждена [Концепция](consultantplus://offline/ref=45FD3976568C43ACDEBA7D8C445ABAE1E47061682F5E75278623A737442124CCD164C5C7201ABF94ZFQCG) снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг на 2011 - 2013 годы (далее - [Концепция](consultantplus://offline/ref=45FD3976568C43ACDEBA7D8C445ABAE1E47061682F5E75278623A737442124CCD164C5C7201ABF94ZFQCG)). [Концепция](consultantplus://offline/ref=45FD3976568C43ACDEBA7D8C445ABAE1E47061682F5E75278623A737442124CCD164C5C7201ABF94ZFQCG) определяет важнейшие направления реализации административной реформы в Российской Федерации.

Целями [Концепции](consultantplus://offline/ref=45FD3976568C43ACDEBA7D8C445ABAE1E47061682F5E75278623A737442124CCD164C5C7201ABF94ZFQCG) определены:

- снижение административных барьеров;

- повышение качества и доступности государственных услуг.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) определена [Концепцией](consultantplus://offline/ref=45FD3976568C43ACDEBA7D8C445ABAE1E47061682F5E75278623A737442124CCD164C5C7201ABF94ZFQCG) в качестве одной из важнейших общесистемных мер снижения административных барьеров и повышения доступности государственных услуг.

Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» должно обеспечить существенное снижение издержек заявителей при взаимодействии с органами государственной власти и местного самоуправления. Принцип «одного окна» должен реализовываться МФЦ путем организации взаимодействия с органами, предоставляющими государственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии.

МФЦ представляет собой организацию, созданную для оказания гражданам и юридическим лицам комплекса взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг с участием представителей различных ведомств, сосредоточенных в одном помещении, организованном по принципу "одного окна" и соответствующем всем необходимым требованиям комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг (возможность предварительной записи по телефону, организация работы центров телефонного обслуживания населения, телефона "горячей линии", электронная очередь, оборудованные места для ожидания, удобство расположения и т.д.), включая возможность оплатить необходимые пошлины и сборы (наличие отделений банков, терминалов для приема платежей).

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" определены функции МФЦ, а также особенности взаимодействия МФЦ с органами власти.

В предоставлении государственных и муниципальных услуг посредством МФЦ участвуют территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти Воронежской области, органы местного самоуправления, территориальные подразделения государственных внебюджетных фондов, организации в соответствии с административными регламентами, а также организации, предоставляющие дополнительные услуги (нотариальные, банковские, копировально-множительные и иные услуги, связанные с предоставлением государственных и муниципальных услуг).

В настоящее время на территории Воронежской области открыто 11 МФЦ.

Результаты работы МФЦ демонстрируют сокращение сроков получения государственных и муниципальных услуг, снижение межведомственной волокиты, достижение существенного антикоррупционного эффекта.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» установлено, что к 2015 году доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и услуг, должна составить не менее 90%.

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе МФЦ является необходимым мероприятием по повышению качества предоставления наиболее массовых и общественно значимых услуг всех трех уровней власти: федерального, регионального, муниципального, и является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кантемировского муниципального района.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы».**

Основные приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы определены Указом Президента Российской Федерации   
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», а именно обеспечение достижения следующих показателей:

* + - доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году – не менее 90%
    - уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к 2018 году – не менее 90%.

Основная цель подпрограммы - повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг в Воронежской области.

Задачи Программы:

- увеличение количества видов и объема государственных и муниципальных услуг, оказываемых филиалом АУ "МФЦ» на территории Кантемировского муниципального района по принципу «одного окна»;  
- организация деятельности по полному  
информированию граждан и юридических лиц по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Сведения о целевых индикаторах и показателях подпрограммы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

За период с 2014-2024 годы планируется достижение следующих результатов:

Увеличение доли населения городского и сельских поселений Кантемировского муниципального района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» - к 2020 году до 100%;

Значение индикатора рассчитывается по формуле:

**ДН = ЧН/ ЧПН \* 100%**, где:

**ДН** - доля населения Кантемировского муниципального района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе АУ «МФЦ», от общего населения Кантемировского муниципального района, %;

**ЧН** - численность населения Кантемировского муниципального района, проживающего на территории деятельности филиала АУ «МФЦ» либо удаленного рабочего места АУ «МФЦ», тыс. человек;

**ЧПН** - численность населения Кантемировского муниципального района, тыс. человек.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

- среднее время ожидания получения государственной (муниципальной) услуги в очереди (мин) – 15;

- удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг – к 2020 году до 100%;

Расчет показателя осуществляется по формуле:

**Ун= Ну / Но \*100%,** где

**Ун** – уровень удовлетворенности населения Кантемировского муниципального района деятельностью органов местного самоуправления, %;

**Ну** – число жителей муниципальных образований, выразивших свою удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления в результате проводимых социологических опросов, человек;

**Но** – число жителей муниципальных образований, участвующих в социологическом опросе на тему изучения удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, человек.

Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.

- увеличение доли муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек - к 2020 году до 100 %.

Значение индикатора рассчитывается по формуле:

**ДН = КМООПУ / ОКМО \* 100%**, где:

**ДМО** - доли муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек, %;

**КМООПУ** – количество муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек, единиц;

**ОКМО** – общее количество муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек, единиц.

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Для достижения целей и решения задач муниципальной подпрограммы необходимо реализовать основные мероприятия.

Основное мероприятие 1 «Создание филиала АУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в р.п. Кантемировка»

Цель мероприятия: Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг на территории Кантемировского муниципального района.

В рамках данного мероприятия планируется:

- подбор помещения для размещения филиала АУ «МФЦ» в р.п. Кантемировка;

- оснащение филиала движимым имуществом, необходимым для обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг, телекоммуникационной инфраструктурой.

Основное мероприятие 2 «Создание сети удаленных рабочих мест АУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" в муниципальных образованиях расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью населения свыше 1 тысячи человек».

Цель мероприятия: Повышение комфортности и упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг в сельских поселениях расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью населения свыше 1 тысячи человек.

В рамках данного мероприятия планируется:

- Обеспечение информированности граждан и юридических лиц о возможности получения государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» на базе удаленных рабочих мест филиалов АУ ВО «МФЦ».

1. **Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы**

Реализация подпрограммы не предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования.

**5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы.**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий подпрограммы, не предполагается.

1. **«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»**

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015 год составит 18 267,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 18 267,00 тыс. рублей, в том числе 18 267,00 тыс. рублей областной бюджет.  
Источником финансирования подпрограммы являются областной бюджет.

**Основные риски реализации муниципальной подпрограммы**

Основные риски при реализации подпрограммы приведены ниже.

1. Отсутствие либо недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы.

Для минимизации данного риска предусматривается изыскание резервов (перераспределение статей расходов) за счет средств местного бюджета.

1. Нарушение планов создания филиала АУ ВО «МФЦ» в р.п. Кантемировка и создания сети удаленных рабочих мест в сельских поселениях расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью населения более 1 тысячи человек ( сроков выполнения работ по капитальному ремонту помещений, монтажных работ, поставки оборудования) ввиду невыполнения обязательств исполнителей по договорам.

Для минимизации данного риска предполагается проводить такие мероприятия, как:

- назначение должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий создания филиала АУ ВО «МФЦ»;

- принятие подробного плана по реализации каждого мероприятия.

3. Недостаточная информированность населения о возможности получения государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.

В целях предотвращения наступления данного риска необходимо проведение массовых информационных мероприятий по освещению работы филиалов АУ ВО «МФЦ».

1. **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2024 годах будут достигнуты следующие количественные и качественные показатели характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Увеличение доли населения городского и сельских поселений Кантемировского муниципального района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» - к 2020 году до 100%;

- среднее время ожидания получения государственной (муниципальной) услуги в очереди (мин) – 15;

- удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг – к 2020 году до 100%;

- увеличение доли муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек - к 2020 году до 100 %.

**Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»**

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района» муниципальной программы «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района  Отдел финансов администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные разработчики подпрограммы муниципальной программы | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |
| Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы | 1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района |
| Цель подпрограммы муниципальной программы | Создание условий для реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района» |
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Осуществление обоснованного планирования объемов бюджетных расходов в целях осуществления деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района.  2. Осуществление целевого, эффективного и экономного расходования бюджетных средств в целях достижения наилучших результатов муниципальной программы. |
| Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы | Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы |
| Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | 2014-2025 годы ( в один этап) |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) | Общий объем финансирования подпрограммы 5 составляет **57 148,90 тыс. рублей,** в том числе по годам:  - 2014 год – 4 255,20 тыс. рублей;  - 2015 год – 4 100,00 тыс. рублей;  - 2016 год – 4 417,50 тыс. рублей;  - 2017 год – 4 449,80 тыс. рублей;  - 2018 год – 4 705,20 тыс. рублей;  - 2019 год – 4 421,60 тыс. рублей;  - 2020 год – 4 507,80 тыс. рублей;  - 2021 год – 5 288,40 тыс. рублей;  - 2022 год – 5 249,20 тыс. рублей;  - 2023 год – 5 423,40 тыс. рублей;  - 2024 год – 5 165,40 тыс. рублей;  - 2025 год – 5 165,40 тыс. рублей;  Источник финансирования подпрограммы 5 - бюджет Кантемировского муниципального района |
| Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы и достижение к концу её реализации установленных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и её подпрограмм |

**Раздел 1 Характеристика сферы реализации подпрограммы,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Расходные обязательства Отдела формируются в соответствии с решением Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и включают в себя:

1. Обязательства по обеспечению деятельности Отдела (по оплате труда и начислениям на нее; по приобретению услуг; по увеличению стоимости основных средств и материальных запасов; иные обязательства).

2. Обеспечение повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Кантемировского муниципального района.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению деятельности Отдела, включающую в себя расходы на оплату труда, страховые взносы и иные выплаты персоналу Отдела, закупку товаров, работ, услуг для нужд Отдела; уплату налогов, сборов и иных платежей.

В течение последних лет Отделом создана материальная база для обеспечения деятельности Отдела. Также Отделом принят ряд мер по оптимизации расходов, что в свою очередь позволяет эффективнее использовать бюджетные средства.

Для повышения результативности бюджетных расходов и качества управления бюджетными расходами в 2014-2025 гг. планируется реализовать комплекс мер по совершенствованию механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов, таких как:

- организация системы мониторинга и контроля эффективности деятельности Отдела;

- организация системы мониторинга и контроля эффективности деятельности муниципальных служащих - сотрудников Отдела;

Основным прогнозируемым результатом будет создание условий для реализации муниципальной программы.

**Раздел 2 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы «Экономическое развитие Кантемировского муниципального района».

Основной целью подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы.

При достижении цели подпрограммы планируется обеспечить выполнение следующих задач:

1. Осуществление обоснованного планирования объемов бюджетных расходов в целях осуществления деятельности Отдела.

2. Осуществление целевого, эффективного и экономного расходования бюджетных средств в целях достижения наилучших результатов муниципальной программы.

В рамках реализации поставленных задач приоритетными направлениями деятельности являются:

- целевое расходование денежных средств. Финансирование расходов подпрограммы предполагается осуществлять в строгом соответствии с направлениями, предусмотренными решением Совета народных депутатов о районном бюджете;

- обоснованное осуществление расходов. Планирование объемов финансирования по отдельным направлениям осуществлено на основании Реестра расходных обязательств Кантемировского муниципального района;

- эффективное и экономное использование денежных средств. Финансирование расходов подпрограммы предполагается осуществлять в строгом соответствии с направлениями, предусмотренными решением Совета народных депутатов Кантемировского муниципального района о местном бюджете;

- детальный учет расходов. Все расходы, осуществляемые в рамках реализации подпрограммы, подлежат детальному учету в соответствии с действующим законодательством. По итогам реализации мероприятий подпрограммы будет сформирован отчет об использовании ресурсных средств.

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации подпрограммы приведена в приложении 1 к муниципальной программе.

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы и достижение к концу её реализации установленных значений целевых показателей муниципальной программы и её подпрограмм.

Срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2025 годы (в один этап).

**Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы для достижения обозначенных выше целей и задач планируется реализация основного мероприятия:

- Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района.

В рамках указанного основного мероприятия планируются следующие мероприятия:

- исполнение бюджетных обязательств; - достоверное ведение бюджетного учета и отчетности; - организационное и документационное обеспечение деятельности, организация контроля исполнительской дисциплины; - материально-техническое обеспечение деятельности; - подбор и расстановка кадров;

Указанные мероприятия реализуются в 2014-2025 годах, и осуществляется на постоянной основе либо с определенной периодичностью.

Исполнителем основных мероприятий является Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района.

**Раздел 4. Характеристика мер муниципального регулирования**

Реализация подпрограммы не предполагает осуществление комплекса мер муниципального регулирования.

**Раздел 5. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы**

Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий подпрограммы, не предполагается.

**Раздел 6 Финансовое обеспечение реализации подпрограммы**

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Кантемировского муниципального района в соответствии с решением Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Общий объем финансирования подпрограммы на период с 2014 по 2025 год составляет **57 148,90 тыс. рублей,** в том числе по годам:

- 2014 год – 4 255,20 тыс. рублей;

- 2015 год – 4 100,00 тыс. рублей;

- 2016 год – 4 417,50 тыс. рублей;

- 2017 год – 4 449,80 тыс. рублей;

- 2018 год – 4 705,20 тыс. рублей;

- 2019 год – 4 421,60 тыс. рублей;

- 2020 год – 4 507,80 тыс. рублей;

- 2021 год – 5 288,40 тыс. рублей;

- 2022 год – 5 249,20 тыс. рублей;

- 2023 год – 5 423,40 тыс. рублей;

- 2024 год – 5 165,40 тыс. рублей;

- 2025 год – 5 165,40 тыс. рублей;

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы подлежат уточнению при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

**Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы**

**и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы указаны в разделе 5 муниципальной программы.

**Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы**

Ожидаемым результатом реализации подпрограммы является создание условий для реализации муниципальной программы и достижение к концу её реализации установленных значений целевых показателей муниципальной программы и её подпрограмм.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | Приложение 1 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района " и их значениях | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | | | Ед. измерения | | | | | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | | 2016 год | | | | 2017 год | | | | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | 2021 год | | | | | | | 2022 год | | | | | | | | 2023 год | | | | | | 2024 год | | | | | | | | 2025 год |
| **Муниципальная программа "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал | | | тыс. руб. | | | | | 934178 | | 981181 | | | 997883 | | | | 1226433 | | | | | 1867300 | | | | | 1503000 | | | | | | 1862800 | | | | | | | | | | | | 1865000 | | | | | | | 1900000 | | | | | | | | 2100000 | | | | | | 2314000 | | | | | | | | 2314000 |
| 2 | Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя | | | руб. | | | | | 3,65 | | 3,46 | | | 1,23 | | | | 0,63 | | | | | 41,34 | | | | | 42,68 | | | | | | 56,50 | | | | | | | | | | | | 78,25 | | | | | | | 121,80 | | | | | | | | 143,09 | | | | | | 150,00 | | | | | | | | 157,00 |
| 3 | Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности | | | % | | | | | 100 | | 100 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 |
| 4 | Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО "МФЦ", от общего населения Кантемировского муниципального района | | | % | | | | | - | | 90 | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 |
| **Подпрограмма 1 "Развитие экономического потенциала и формирование инвестиционного климата на территории Кантемировского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 1.1. Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал | | | тыс. руб. | | | | | 934178 | | 991181 | | | 997883 | | | | 1226433 | | | | | 1 867 300 | | | | | 1 50300 | | | | | | 1 862 800 | | | | | | | | | | | | 1 865 000 | | | | | | | 1 900 000 | | | | | | | | | | 2 100 000 | | | | 2 314 000 | | | | | | | | 2 314 000 |
| 2. | Создание и модификация высокопроизводительных рабочих мест | | | мест | | | | | 56 | | 112 | | | 122 | | | | 122 | | | | | 122 | | | | | 122 | | | | | | 122 | | | | | | | | | | | | 122 | | | | | | | 122 | | | | | | | | | | 122 | | | | 122 | | | | | | | | 122 |
| 3. | Доля объема инвестиций от общего объема отгруженной продукции | | | % | | | | | 43,4 | | 44,8 | | | 45,7 | | | | 45,7 | | | | | 33,4 | | | | | 28 | | | | | | 31,7 | | | | | | | | | | | | 31 | | | | | | | 32,4 | | | | | | | | | | 33,8 | | | | 34,1 | | | | | | | | 34,4 |
| 4. | Доля продукции высокотехнологических производств в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг) | | | % | | | | | 3,5 | | 6,3 | | | 14,1 | | | | 14,1 | | | | | 14,1 | | | | | 14,1 | | | | | | 14,1 | | | | | | | | | | | | 14,1 | | | | | | | | 14,1 | | | | | | | | | 14,1 | | | | 14,1 | | | | | | | | 14,1 |
| 5. | Реальная заработная плата в % к уровню 2011 года | | | % | | | | | 154,6 | | 168,4 | | | 185,3 | | | | 185,3 | | | | | 207 | | | | | 220 | | | | | | 232 | | | | | | | | | | | | 244 | | | | | | | | 246 | | | | | | | | | 251 | | | | 258 | | | | | | | | 260 |
| **Основное мероприятие 1.2. Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество реализованных основных положений Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | | шт. | | | | | 6,0 | | 6,0 | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | | | 6,0 | | | | | | | 6,0 | | | | | | | | 6,0 | | | | 6,0 | | | | | | | | | 6,0 |
| **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.1 Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество малых предприятий | | | ед. | | | | | 98 | | 99 | | | 100 | | | | 94 | | | | | 91 | | | | | 81 | | | | | | | 82 | | | | | | | | | | | | | 82 | | | | | | | | 79 | | | | | | | | 79 | | | 79 | | | | | | | | 80 |
| 2.2 | Доля малого бизнеса в общем объеме отгруженной продукции (выполненных работ и услуг) | | | % | | | | | 32 | | 34,7 | | | 35,5 | | | | 35,5 | | | | | 35,5 | | | | | 35,5 | | | | | | | 35,5 | | | | | | | | | | | | | 35,5 | | | | | | | | 35,8 | | | | | | | | 36,1 | | | 36,7 | | | | | | | | 37,2 |
| **Основное мероприятие 2.2 Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий | | | чел. | | | | | 1310 | | 1320 | | | 1330 | | | | 1340 | | | | | 2137 | | | | | 2639 | | | | | | | | | | 2079 | | | | | | 2177 | | | | | | | | | | 2207 | | | | | | | | 2226 | | | | | | | | | | 2248 | | | 2268 |
| **Основное мероприятие 2.3 Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг | | | ед. | | | | | 235 | | 250 | | | 260 | | | | 270 | | | | | 285 | | | | | | | | 290 | | | | | | | | | 295 | | | | | | | 300 | | | | | | | | 305 | | | | | | | | | 310 | | | | | | | 315 | | | | 318 |
| **Основное мероприятие 2.4 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в расчете на одного жителя | | | руб. | | | | | 2,87 | | 3,46 | | | 1,23 | | | | 0,63 | | | | | 41,34 | | | | | | | | 42,68 | | | | | | | | | 56,50 | | | | | | | 78,25 | | | | | | | | 121,80 | | | | | | | | | 143,09 | | | | | | | | | 150,00 | | 157,00 |
| **Основное мероприятие 2.5 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку | | | ед. | | | | | 6 | | 3 | | | 0 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 7 | | 7 |
| **Основное мероприятие 2.6 Защита прав потребителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 2.7 Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 | Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов | | | % | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | 85 | | | | | | | | 90 | | | | | | | | | 95 | | | | | | | | | 100 | | 100 |
| **Подпрограмма 3 "Управление муниципальным имуществом"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности | | | % | | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 |
| **Основное мероприятие 3.1. Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет | | | | % | | | | 42 | | 70 | | | | 40 | | | | 45 | | | | | 61 | | | | | | | 61 | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | 75 | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 3.1.2 | Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности | | | | % | | | | 37 | | 47 | | | | 35 | | | | 40 | | | | | 61 | | | | | | | 61 | | | | | | 63 | | | | | | | | | | 65 | | | | | | | 75 | | | | | | | | 85 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 3.1.3. | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района | | | | % | | | | 94 | | 96 | | | | 96 | | | | 98 | | | | | 93 | | | | | | | 93 | | | | | | 93 | | | | | | | | | | 93 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| 3.1.4. | Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности | | | | % | | | | 100 | | 100 | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | 100 |
| **Основное мероприятие 3.2. Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств | | | | | % | | | 3 | | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| **Подпрограмма 4. "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных муниципальных услуг на территории Кантемировского муниципального района»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | Доля населения Кантемировского муниципального района имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг на базе филиала АУ ВО "МФЦ", от общего населения Кантемировского муниципального района | | | | | % | | | - | 42 | | | | | 90 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | |
| 4.2 | | Среднее время ожидания получения государственной (муниципальной) услуги | | | | | мин. | | | 15 | 15 | | | | | 15 | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | | | 15 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 15 | | | | | 15 | |
| 4.3. | | Удовлетворенность граждан и юридических лиц качеством предоставления государственных и муниципальных услуг. | | | | | % | | | 60 | 65 | | | | | 70 | | | | 90 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | |
| 4.4. | | | Доля муниципальных образований расположенных на территории Кантемировского муниципального района с численностью свыше 1 тысячи человек, в которых обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе филиалов АУ ВО «МФЦ» от общего числа муниципальных образований численностью свыше 1 тысячи человек. | | | | % | | | 0 | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | 100 | |
| **Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Основное мероприятие 5.1. Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | | Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы | | | | | % | | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | |  | |
| 5.2. | | | Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством | | | | | % | | 100 | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | 100 | | | | |  | |

**Приложение 2**

**Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

**«Экономическое развитие Кантемировского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | | | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | | 2016 год | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | 2020 год | 2021 год | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | 2025 год | | | |
| 1 | | | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | | 10 | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | 15 | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | | | **"Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | всего | | | **7775,60** | | **4512,60** | | | **7399,70** | | | | **6529,10** | | **10476,60** | | | | | **8449,0** | | | | | **27108,00** | **16699,50** | | | **47763,30** | | | | **33593,40** | | | | **33741,40** | | **33924,40** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | **7775,60** | | **4512,60** | | | **7399,70** | | | | **6529,10** | | **10476,60** | | | | | **8449,0** | | | | | **27108,00** | **16699,50** | | | **47763,30** | | | | **33593,40** | | | | **33741,40** | | **33924,40** | | | |
| ПОДПРОГРАММА 1 | | | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | всего | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| Основное мероприятие 1.1 | | | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | **всего** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 1.2 | | | Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Кантемировском муниципальном районе | всего | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ПОДПРОГРАММА 2 | | | **"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области»** | **всего** | | | **101,00** | | **120,00** | | | **42,80** | | | | **21,90** | | **1453,70** | | | | | **1411,00** | | | | | **1878,00** | **2500,00** | | | **3800,00** | | | | **4400,00** | | | | **4576,00** | | **4759,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 101,00 | | 120,00 | | | 42,80 | | | | 21,90 | | 1453,70 | | | | | 1411,00 | | | | | 1878,00 | 2500,00 | | | 3800,00 | | | | 4400,00 | | | | 4576,00 | | 4759,00 | | | |
| Основное мероприятие 2.1 | | | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | **всего** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0 ,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 2.2 | | | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | | | **98,94** | | **0,00** | | | **42,80** | | | | **21,90** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 98,94 | | 0,00 | | | 42,80 | | | | 21,90 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 2.3 | | | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | **всего** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 2.4 | | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | | | **2,06** | | **120,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 2,06 | | 120,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | | В том числе  2.4.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | **всего** | | | **1,18** | | **119,39** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 1,18 | | 119,39 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
|  | | | 2.4.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | **всего** | | | **0,88** | | **0,61** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0,88 | | 0,61 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 2.5 | | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10% | **всего** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **1453,70** | | | | | **1411,00** | | | | | **1844,00** | **2500,00** | | | **3800,00** | | | | **4400,00** | | | | **4576,00** | | **4759,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **1453,70** | | | | | **1411,00** | | | | | **1844,00** | **2500,00** | | | **3800,00** | | | | **4400,00** | | | | **4576,00** | | **4759,00** | | | |
|  | | | 2.5.1. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | **всего** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **1453,70** | | | | | **1411,00** | | | | | **1844,00** | **1000,00** | | | **2800,00** | | | | **2900,00** | | | | **3076,00** | | **3259,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 1453,70 | | | | | 1411,00 | | | | | 1844,00 | 1000,00 | | | 2800,00 | | | | 2900,00 | | | | 3076,00 | | 3259,00 | | | |
|  | | | 2.5.2 предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг) | **всего** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | **1500,00** | | | **1000,00** | | | | **1500,00** | | | | **1500,00** | | **1500,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 1500,00 | | | 1000,00 | | | | 1500,00 | | | | 1500,00 | | 1500,00 | | | |
| Основное мероприятие 2.6 | | | Защита прав потребителей | **всего** | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| в том числе по ГРБС: | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| Основное мероприятие 2.7 | | | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | **всего** | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | | | | **0** | | | | | **34,0** | **0** | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | **0** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | | | | | 34,0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | |
| ПОДПРОГРАММА 3 | | | **"Управление муниципальным имуществом»** | всего | | | **3 419,40** | | **292,60** | | | **2939,40** | | | | **2057,40** | | **4317,70** | | | | | **2616,40** | | | | | **20722,20** | **8911,10** | | | **38714,10** | | | | **23770,00** | | | | **24000,00** | | **24000,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 3419,40 | | 292,60 | | | 2939,40 | | | | 2057,40 | | 4317,70 | | | | | 2616,40 | | | | | 20722,20 | 8911,10 | | | 38714,10 | | | | 23770,00 | | | | 24000,00 | | 24000,00 | | | |
| Основное мероприятие 3.1 | | | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | **всего** | | | **119,40** | | **286,00** | | | **183,00** | | | | **756,90** | | **1269,90** | | | | | **1208,70** | | | | | **258,20** | **3508,80** | | | **14098,40** | | | | **23770,00** | | | | **24000,00** | | **24000,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 119,40 | | 286,0 | | | 183,00 | | | | 756,90 | | 1269,90 | | | | | 1208,70 | | | | | 258,20 | 3508,80 | | | 3100,00 | | | | 100,00 | | | | 150,00 | | 150,00 | | | |
| Основное мероприятие 3.2 | | | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 N 131-ФЗ | **всего** | | | **3 300,00** | | **6,60** | | | **2756,40** | | | | **1 300,50** | | **3047,80** | | | | | **1470,70** | | | | | **20464,00** | **5402,30** | | | **24615,70** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 3 300,00 | | 6,60 | | | 2 756,40 | | | | 1 300,50 | | 3047,80 | | | | | 1470,70 | | | | | 20464,00 | 5402,30 | | | 24615,70 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| ПОДПРОГРАММА 4 | | | **Создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кантемировском муниципальном районе** | всего | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 4.1. | | | Создание филиала АУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в р.п. Кантемировка" | **всего** | | | **00,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 00,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Основное мероприятие 4.2. | | | Создание сети удаленных рабочих мест АУ ВО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" на территории Кантемировского муниципального района | **всего** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| ПОДПРОГРАММА 5 | | | **Обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | всего | | | **4 255,20** | | **4 100,00** | | | **4 417,50** | | | | **4 449,80** | | **4705,20** | | | | | **4421,60** | | | | | **4507,80** | **5288,40** | | | **5249,20** | | | | **5423,40** | | | | **5165,40** | | **5165,40** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 4 255,20 | | 4 100,00 | | | 4 417,50 | | | | 4 449,80 | | 4705,20 | | | | | 4421,60 | | | | | 4507,80 | 5288,40 | | | 5249,20 | | | | 5423,40 | | | | 5165,40 | | 5165,40 | | | |
| Основное мероприятие 5.1. | | | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | **всего** | | | **4 255,20** | | **4100,00** | | | **4 417,50** | | | | **4 449,80** | | **4705,20** | | | | | **4421,60** | | | | | **4507,80** | **5288,40** | | | **5249,20** | | | | **5423,40** | | | | **5165,40** | | **5165,40** | | | |
| в том числе по ГРБС: | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | | |  | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |
| Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | | 4 255,20 | | 4100,00 | | | 4 417,50 | | | | 4 449,80 | | 4705,20 | | | | | 4421,60 | | | | | 4507,80 | 5288,40 | | | 5249,20 | | | | 5423,40 | | | | 5165,40 | | 5165,40 | | | |
| Приложение 3 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Источники ресурсного обеспечения | | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | | 2016  год | | | | 2017 год | | 2018 год | | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | | 2021 год | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | 2025 год | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | 8 | | | | | 9 | | | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | | | 13 | | | | 14 | | 15 | | | |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | **"Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | **всего, в том числе:** | | **943753,6** | | **1011184,6** | | | **1005682,7** | | | | **1241162,1** | | **1878517,6** | | | | | **1521449,0** | | | | **1891791,6** | | | | **1881699,50** | | | **1947763,20** | | | | **2133593,40** | | | | **2347924,40** | | **2347924,40** | | | |
| **федеральный бюджет** | | **1 440,0** | | **5 390,4** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **областной бюджет** | | **360,0** | | **20 100,60** | | | **400,00** | | | | **8 200,00** | | **741,0** | | | | | **0,0** | | | | **1883,60** | | | | **0,0** | | | **25717,60** | | | | **11256,20** | | | | **5501,5** | | **5501,50** | | | |
| **местный бюджет** | | **7 775,60** | | **4 512,60** | | | **7 399,70** | | | | **6 529,10** | | **10476,60** | | | | | **8449,00** | | | | **27108,00** | | | | **16699,50** | | | **22045,70** | | | | **22337,20** | | | | **28239,90** | | **28422,90** | | | |
| **внебюджетные фонды** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **юридические лица 1** | | **934178.0** | | **981181,0** | | | **997883.0** | | | | **1226433,0** | | **1867300,0** | | | | | **1503000,0** | | | | **1862800,0** | | | | **1865000,0** | | | **1900000,0** | | | | **2100000,0** | | | | **2314000,0** | | **2314000,0** | | | |
| **физические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| в том числе: | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | | **"Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **всего, в том числе:** | | **934178,0** | | **981181,0** | | | **997883,0** | | | | **1226433.0** | | **1867300,0** | | | | | **1503000,0** | | | | **1862800,0** | | | | **1865000,0** | | | **1900000,0** | | | | **2100000,0** | | | | **2314000,0** | | **2314000,0** | | | |
| **федеральный бюджет** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **областной бюджет** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **местный бюджет** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **внебюджетные фонды** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **юридические лица** | | **934178,0** | | **981181,0** | | | **997883,0** | | | | **1226433,0** | | **1867300,0** | | | | | **1503000,0** | | | | **1862800,0** | | | | **1865000,0** | | | **1900000,0** | | | | **2100000,0** | | | | **2314000,0** | | **2314000,0** | | | |
| **физические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | всего, в том числе: | | **934178,0** | | **981181,0** | | | **997883,0** | | | | **1226433.0** | | **1867300,0** | | | | | **1503000,0** | | | | **1862800,0** | | | | **1865000,0** | | | **1900000,0** | | | | **2100000,0** | | | | **2314000,0** | | **2314000,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 934178.0 | | 981181.0 | | | 997883.0 | | | | 1226433.0 | | 1867300,0 | | | | | 1503000,0 | | | | 1862800,0 | | | | 1865000,0 | | | 1900000,0 | | | | 2100000,0 | | | | 2314000,0 | | 2314000,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | | Внедрение стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Кантемировском муниципальном районе | | **всего, в том числе:** | | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** | | | | **0.00** | | **0.00** | | | | | **0.00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0.00** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 2** | | **"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области"** | | **всего, в том числе:** | | **1 901,0** | | **730,6** | | | **42,80** | | | | **21,90** | | **1453,70** | | | | | **1411,0** | | | | **3761,60** | | | | **2500,00** | | | **3800,00** | | | | **4400,00** | | | | **4576,00** | | **4759,00** | | | |
| **федеральный бюджет** | | **1 440,0** | | **580.1** | | | **0,00** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **областной бюджет** | | **360,0** | | **30.50** | | | **0,00** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **11883,60** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **местный бюджет** | | **101.00** | | **120,0** | | | **42,80** | | | | **21,90** | | **1453,70** | | | | | **1411,0** | | | | **1878,0** | | | | **2500,00** | | | **3800,00** | | | | **4400,00** | | | | **4576,00** | | **4759,00** | | | |
| **внебюджетные фонды** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **юридические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **физические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| в том числе: | | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | | |
| Основное  мероприятие 2.1 | | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | всего, в том числе: | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное  мероприятие 2.2 | | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | всего, в том числе: | | **98,94** | | **0** | | | **42,80** | | | | **21.90** | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,00** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 98,94 | | 0,0 | | | 42,80 | | | | 21,90 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное  мероприятие 2.3 | | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | всего, в том числе: | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное  мероприятие 2.4 | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | всего, в том числе: | | **1802.06** | | **730.60** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 1440.00 | | 580.10 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 360.00 | | 30.50 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 2.06 | | 120.00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Внебюджет-  ные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
|  | | В том числе  2.4.1. Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | **всего, в том числе:** | | **1178,33** | | **119.39** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 941,72 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 235,43 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 1,18 | | 119.39 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
|  | | 2.4.2. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | **всего, в том числе:** | | **623,73** | | **611.21** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 498,28 | | 580.1 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 124.57 | | 30.5 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0.88 | | 0.61 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное мероприятие 2.5 | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10% | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **1453,70** | | | | | **1411,0** | | | | **1844,00** | | | | **2500,00** | | | **3800,00** | | | | **4400,00** | | | | **4576,00** | | **4759,00** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 1453,70 | | | | | 1411,0 | | | | 1844,00 | | | | 2500,00 | | | 3800,00 | | | | 4400,00 | | | | 4576,00 | | 4759,00 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
|  | | в том числе: 2.5.1.Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | **всего, в том числе:** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **1453,70** | | | | | **1411,0** | | | | **1844,00** | | | | **1000,00** | | | **2800,00** | | | | **2900,00** | | | | **3076,00** | | **3259,00** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | |  | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 1453,70 | | | | | 1411,0 | | | | 1844,00 | | | | 1000,00 | | | 2800,00 | | | | 2900,00 | | | | 3076,00 | | 3259,00 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
|  | | 2.5.2. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг) | | **всего, в том числе:** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,00** | | | | **1500,00** | | | **1000,00** | | | | **1500,00** | | | | **1500,00** | | **1500,00** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,00 | | | | 1500,00 | | | 1000,00 | | | | 1500,00 | | | | 1500,00 | | 1500,00 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное мероприятие 2.6 | | Защита прав потребителей | | **всего, в том числе:** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
|  | | Организация и проведение конференций, «круглых столов», конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли | | **всего, в том числе:** | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное мероприятие 2.7 | | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | | **всего, в том числе:** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | | | **0,00** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **1917,60** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 1883,60 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 34,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 3** | | **"Управление муниципальным имуществом** | | **всего, в том числе:** | | **3 419,4** | | **6906.0** | | | **3 339.4** | | | | **10 257,4** | | **5058,70** | | | | | **12616,40** | | | | **20722,20** | | | | **8911,10** | | | **38714,10** | | | | **23770,00** | | | | **24000,00** | | **24000,00** | | | |
| **федеральный бюджет** | | **0,0** | | **4 810.30** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **областной бюджет** | | **0,0** | | **1 803.1** | | | **400,0** | | | | **8 200,0** | | **741,00** | | | | | **10000,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **25717,60** | | | | **11256,20** | | | | **5501,50** | | **5501,50** | | | |
| **местный бюджет** | | **3 419,40** | | **292.6** | | | **2939,40** | | | | **2 057,40** | | **4317,70** | | | | | **2616,40** | | | | **20722,20** | | | | **8911,10** | | | **12996,50** | | | | **12513,80** | | | | **18498,50** | | **18498,50** | | | |
| **внебюджетные фонды** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **юридические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **физические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| Основное  мероприятие 3.1 | | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | всего, в том числе: | | **119,4** | | **286,0** | | | **183,0** | | | | **756,9** | | **2010,90** | | | | | **1208,70** | | | | **258,20** | | | | **3508,80** | | | **14098,40** | | | | **23770,00** | | | | **24000,00** | | **24000,00** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 741,00 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1258,00 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 119,40 | | 286.00 | | | 183.00 | | | | 756,90 | | 1269,90 | | | | | 1208,7 | | | | 258,20 | | | | 3508,80 | | | 3100,00 | | | | 100,00 | | | | 150,00 | | 150,00 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное  мероприятие 3.2 | | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах местного самоуправления" от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | всего, в том числе: | | **3 300,00** | | **6 620,0** | | | **3 156,40** | | | | **9 500,50** | | **3 047,80** | | | | | **11 407,70** | | | | **20 464,00** | | | | **5 402,30** | | | **24615,70** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | | 4 810,3 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,00 | | 1 803,1 | | | 400,00 | | | | 8 200,00 | | 0,0 | | | | | 10 000,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 2122,00 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 3 300,00 | | 6,6 | | | 2 756,40 | | | | 1 300,50 | | 3 047,80 | | | | | 1 407,70 | | | | 20 464,00 | | | | 5402,30 | | | 3394,70 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 4** | | **Создание многофунк-**  **ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Кантемировском муниципальном районе** | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | **18267,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **федеральный бюджет** | | **0,0** | | 0,0 | | | 0,0 | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **областной бюджет** | | **0,0** | | **18267,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **местный бюджет** | | **0,0** | | 0,0 | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **внебюджетные фонды** | | **0,0** | | 0,0 | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **юридические лица** | | **0,0** | | 0,0 | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **Физические лица** | | **0,0** | | 0,0 | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| Основное  мероприятие 4.1 | | Создание филиала АУ ВО "МФЦ" в р.п. Кантемировка | | всего, в том числе: | | **0,0** | | **13700,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 13700,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| Основное  мероприятие 4.2 | | Создание сети удаленных рабочих мест АУ ВО "МФЦ" в муниципальных образованиях расположенных на территории Кантемировского муниципального района численностью свыше 1 тысячи человек | | **всего, в том числе:** | | **0,0** | | **4567,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 4567,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 0,0 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,00 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| **ПОДПРОГРАММА 5** | | **Обеспечение реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | **всего, в том числе:** | | **4 255,2** | | **4 100,0** | | | **4 417,5** | | | | **4 449,8** | | **4705,20** | | | | | **4421,60** | | | | **4507,80** | | | | **5288,40** | | | **5249,20** | | | | **5423,40** | | | | **5165,40** | | **5165,40** | | | |
| **федеральный бюджет** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **областной бюджет** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **местный бюджет** | | **4 255,2** | | **4 100,0** | | | **4 417,5** | | | | **4 786,1** | | **4705,20** | | | | | **4421,60** | | | | **4507,80** | | | | **5288,40** | | | **5249,20** | | | | **5423,40** | | | | **5165,40** | | **5165,40** | | | |
| **внебюджетные фонды** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **юридические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| **физические лица** | | **0,0** | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | **0,0** | | | | **0,0** | | | | **0,0** | | **0,0** | | | |
| Основное  мероприятие 5.1 | | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области | | **всего, в том числе:** | | **4 255,2** | | **4 100,0** | | | **4 417,5** | | | | **4 449,8** | | **4705,20** | | | | | **4421,60** | | | | **4507,80** | | | | **5288,40** | | | **5249,20** | | | | **5423,40** | | | | **5165,40** | | **5165,40** | | | |
| федеральный бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| областной бюджет | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| местный бюджет | | 4 255,2 | | 4 100,0 | | | 4 417,5 | | | | 4 449,8 | | 4705,20 | | | | | 4421,60 | | | | 4507,80 | | | | 5288,40 | | | 5249,20 | | | | 5423,40 | | | | 5165,40 | | 5165,40 | | | |
| внебюджетные фонды | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| юридические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| физические лица | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | Приложение 4 к муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района» на 2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | | | | | Исполнитель мероприятия | | | Срок | | | | | |  | | | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | | | | | | | | | | | КБК | | | | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | | | | | | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | 9 | | | | | | | | |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | | | | | **х** | | | **х** | | | | | | **Х** | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | **9 575,60** | | | | | | | | |
|  | в том числе: | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | | | | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | | | **01.2014** | | | | | | **12.2014** | | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  934 178 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. | | | | | | | | | | |  | | | | **0** | | | | | | | | |
|  | в том числе: | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  934 178 тыс. рублей | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | | |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | | | | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | | | **01.2014** | | | | | | **12.2014** | | | | | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2014 году 98 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1310 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 235 единиц. Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 2,87 рубля | | | | | | | | | | |  | | | | **1901.00** | | | | | | | | |
|  | в том числе: | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2014 году 98 единиц | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1310 единиц. | | | | | | | | | | |  | | | | 98,94 | | | | | | | | |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 235 единиц. | | | | | | | | | | |  | | | | 0 | | | | | | | | |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Реализация мер государственной поддержки | | | | | | | | | | |  | | | | 1802.06 | | | | | | | | |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района | | | | | | | | | | |  | | | | 1178,33 | | | | | | | | |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга обор-я | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга | | | | | | | | | | |  | | | | 623,73 | | | | | | | | |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | | **Управление муниципальным имуществом** | | | | | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | | | **01.2014** | | | | | | **12.2014** | | | | | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 42% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 38%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 94 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 3 шт. | | | | | | | | | | |  | | | | **3 419,40** | | | | | | | | |
|  | в том числе: | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.20 | | | | | | 12.2014 | | | | | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 42% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 37%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 94 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%. | | | | | | | | | | |  | | | | 119,40 | | | | | | | | |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 3 шт. | | | | | | | | | | |  | | | | 3300,00 | | | | | | | | |
|  | в том числе: | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** | | | | | | | | | | |  | | | | **4 255,20** | | | | | | | | |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | | | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | | 01.2014 | | | | | | 12.2014 | | | | | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% | | | | | | | | | | |  | | | | 4 255,20 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Приложение 5 к муниципальной программе | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2015 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | **х** | **х** | **х** |  |  | **30003,60** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2015** | **12.2015** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит 981 181,0 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит 981 181,0 тыс. рублей |  | 0 |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.01.2015 | 12.2015 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2015** | **12.2015** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2015 году 99 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1 320 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 250 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 3,46 рублей** |  | **730,60** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2015 году 99 единиц |  | 0 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1320 единиц. |  | 0,00 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 250 единиц. |  | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Реализация мер государственной поддержки |  | 730,60 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 119,39 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 611,21 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2015** | **12.2015** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 70% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 47%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 96 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **6906,00** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 70% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 47%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 96 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%. |  | 286,00 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт. |  | 6620,00 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **4 100,00** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2015 | 12.2015 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 4 100,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Приложение 6 к муниципальной программе | | |
| План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2016 год | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | **х** | **х** | **х** |  |  | **7799,70** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2016** | **12.2016** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит 997 883 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  997 883 тыс. рублей |  |  |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2016** | **12.2016** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2016 году 100 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1330 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 260 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 1,23 рублей** |  | **42,80** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2016 году 100 единиц |  |  |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1330 единиц. |  | 42,80 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 260 единиц. |  | 0 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Реализация мер государственной поддержки |  | 0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | 01.2016 | 12.2016 | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 40% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 35%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 96 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 2 шт.** |  | **3339,40** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 40% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 35%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 96 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%. |  | 183,0 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 2 шт. |  | 3156,40 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **4417,50** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2016 | 12.2016 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 4 417,50 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Приложение 7 к муниципальной программе | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2017 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | **х** | **х** | **х** |  |  | **14729,10** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2017** | **12.2017** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 226  443 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 226 433 тыс. рублей |  |  |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2017** | **12.2017** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2017 году 94 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1340 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 270 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 0,63 рублей** |  | **21,90** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2017 году 94 единицы |  | 0 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 1340 единиц. |  | 21,90 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 270 единиц. |  | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Реализация мер государственной поддержки |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0,00 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2017** | **12.2017** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 45% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 40%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района -98 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **10257,40** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 45% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 40%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 98 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%. |  | 756,90 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт. |  | 9500,50 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **4 449,80** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2017 | 12.2017 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 4 449,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Приложение 8 к муниципальной программе | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2018 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | **х** | **х** | **х** |  |  | **11217,60** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2018** | **12.2018** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит 1 867 300 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0,0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 867 300 тыс. рублей |  | 0,0 |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0,0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2018** | **12.2018** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2018 году 91 единица; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2137 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 285 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 41,34 рубля** |  | **1453,70** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2018 году 91 единиц |  | 0 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2137 единиц. |  | 0,00 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 285 единиц. |  | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Реализация мер государственной поддержки |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10% | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Реализация мер государственной поддержки |  | 1453,70 |
|  | В том числе мероприятие 2.5.1. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств субъектами МСП в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 1453,70 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2018** | **12.2018** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 61% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 61%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 93% ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **5058,70** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 61% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 61%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 93 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%. |  | 2010,90 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт. |  | 3047,80 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **4705,20** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2018 | 12.2018 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 4705,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Приложение 9 к муниципальной программе | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2019 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | **х** | **х** | **х** |  |  | **18449,00** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2019** | **12.2019** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 503 000 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0,0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 503 000 тыс. рублей |  | 0,0 |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0,0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2019** | **12.2019** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2019 году 81 единица; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2639 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 290 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 42,68 рублей** |  | **1411,0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2019 году 81 единицу |  | 0 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2639 единиц. |  | 0,00 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 290 единиц. |  | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Реализация мер государственной поддержки. |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10% | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Реализация мер государственной поддержки |  | 1411,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.5.1. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств субъектами МСП в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 1411,00 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2019** | **12.2019** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 61% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 61%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района -93 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **12616,40** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 61% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 61%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района -93 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; |  | 1208,70 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | 1. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт. |  | 11407,70 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **4421,60** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2019 | 12.2019 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 4421,60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Приложение 10 к муниципальной программе | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2020 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | **х** | **х** | **х** |  |  | **28991,60** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2020** | **12.2020** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 862 800 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0,0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 862 800 тыс. рублей |  | 0,0 |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0,0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2020** | **12.2020** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2020 году 81 единица; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2079 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 295 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 56,50 рублей** |  | **3761,60** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2020 году 81 единица |  | 0 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2079 единиц. |  | 0,00 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 295 единиц. |  | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Реализация мер государственной поддержки. |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10% | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Реализация мер государственной поддержки |  | 1844,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.5.1. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств субъектами МСП в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 1844,00 |
|  | Основное мероприятие 2.6. | Защита прав потребителей | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом. |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.6.1. | Организация и проведение конференций, "круглых столов", конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.7. | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности. |  | 1917,60 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2020** | **12.2020** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 63% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 63%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 93 %; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **20722,20** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 63% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 63%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 93 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; |  | 258,20 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт. |  | 20464,00 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **4507,80** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2020 | 12.2020 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 4507,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  |  |  | Приложение 11 к муниципальной программе | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2021 год** | | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | | **х** | **х** | **х** |  |  | **16 699,50** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2021** | **12.2021** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 865 000 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0,0** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 865 000 тыс. рублей |  | 0,0 |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0,0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2021** | **12.2021** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2021 году 81 единица; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2177 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 300 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 78,25 рублей** |  | **2 500,00** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2021 году 81 единица |  | 0 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2177 единиц. |  | 0,00 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 300 единиц. |  | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Реализация мер государственной поддержки. |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.5. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10% | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Реализация мер государственной поддержки |  | 2 500,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.5.1. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств субъектами МСП в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 1 000,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.5.2 | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг). | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг |  | 1 500,00 |
|  | Основное мероприятие 2.6. | Защита прав потребителей | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом. |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.6.1. | Организация и проведение конференций, "круглых столов", конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом |  | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.7. | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности. |  | 0,00 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2021** | **12.2021** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 65% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 65%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 93 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **8 911,10** |
|  | в том числе: |  | |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 65% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 65%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 93 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; |  | 3 508,80 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств |  | 5 402,30 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **5 288,40** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2021 | 12.2021 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 5 288,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 12 к муниципальной программе | | | | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2022 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | **х** | **х** | **х** |  |  | **22047,50** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2022** | **12.2022** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 900 000 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  1 900 000 тыс. рублей |  | 0,0 |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0,0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2022** | **12.2022** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 2022 году 79 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2207 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 305 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 121,80 рублей.** |  | **3 800,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2022 году 79 единиц |  | 0,00 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2207 единиц. |  | 0,00 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 305 единиц. |  | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Реализация мер государственной поддержки. |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0,0 |
| **10** | **Основное мероприятие 2.5.** | **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2022** | **12.2022** | **Реализация мер государственной поддержки** |  | **3800,00** |
|  | В том числе мероприятие 2.5.1. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств субъектами МСП в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 2 800,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.5.2 | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг). | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг |  | 1000,00 |
|  | Основное мероприятие 2.6. | Защита прав потребителей | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом. |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.6.1. | Организация и проведение конференций, "круглых столов", конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом |  | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.7. | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности. |  | 0,00 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2022** | **12.2022** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 75% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 75%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 100 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **12996,90** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 75% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 75%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 100 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; |  | 9601,8 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств |  | 3394,70 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | **01.2022** | **12.2022** | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **5 249,20** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 5 249,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 12 к муниципальной программе | | | | | | | | | |
| **План реализации муниципальной программы "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района" на 2023 год** | | | | | | | | |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. рублей) |
| начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **Экономическое развитие Кантемировского муниципального района** | **х** | **х** | **х** |  |  | **21337,20** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **ПОДПРОГРАММА 1** | **Формирование благоприятной инвестиционной среды Кантемировского муниципального района** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2023** | **12.2023** | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  2 100 000 тыс. рублей; Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | **0,0** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Повышение инвестиционной привлекательности Кантемировского муниципального района | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составит  2 100 000 тыс. рублей |  | 0,0 |
| 4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Количество реализованных основных мероприятий Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в районе - 6 шт. |  | 0,0 |
| **5** | **ПОДПРОГРАММА 2** | **Подпрограмма 2 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Кантемировском муниципальном районе Воронежской области** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2023** | **12.2023** | **Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности; Количество малых предприятий в 202379 году единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2226 единиц; Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 310 единиц. Выделение ежегодно грантов вновь создаваемым малым и средним предприятиям; Объем расходов консолидированного бюджета муниципального района на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на одного жителя 143,09 рублей.** |  | **4 400,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование правовой базы и снижение административных барьеров для эффективного развития малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Создание условий для эффективной предпринимательской деятельности Количество малых предприятий в 2023 году 79 единиц |  | 0,00 |
| 7 | Основное  мероприятие 2.2. | Информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Повышение эффективности взаимодействия между органами государственной, муниципальной власти и субъектами МСП, улучшение информированности участников МСП и населения о состоянии и решении проблемных вопросов МСП; Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий 2226 единиц. |  | 0,00 |
| 8 | Основное  мероприятие 2.3. | Организационное и кадровое обеспечение малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Развитие системы консультационного обслуживания субъектов малого и среднего предпринимательства; Увеличение количества и качества предоставляемых консультационных услуг 310 единиц. |  | 0,00 |
| 9 | Основное мероприятие 2.4. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Реализация мер государственной поддержки. |  | 0,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.1. | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Сохранение и создание новых рабочих мест, увеличение вклада субъектов МСП в бюджет Кантемировского муниципального района |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.4.2. | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2022 | 12.2022 | Снижение затрат по лизингу оборудования, техническое оснащение и переоснащение производства субъектами МСП за счет приобретения оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга |  | 0,0 |
| **10** | **Основное мероприятие 2.5.** | **Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства за счет отчислений от налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, по нормативу 10%** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2023** | **12.2023** | **Реализация мер государственной поддержки** |  | **4400,00** |
|  | В том числе мероприятие 2.5.1. | Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, в том числе автотранспортных средств, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе автотранспортных средств субъектами МСП в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) |  | 2 900,00 |
|  | В том числе мероприятие 2.5.2 | предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг). | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Снижение затрат по приобретению оборудования, в том числе по договорам лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства варов (работ, услуг |  | 1500,00 |
|  | Основное мероприятие 2.6. | Защита прав потребителей | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом. |  | 0,0 |
|  | В том числе мероприятие 2.6.1. | Организация и проведение конференций, "круглых столов", конкурсов профессионального мастерства, семинаров по вопросам защиты прав потребителей для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере торговли | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Информирование представителей общественных организаций, руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, обмен положительным опытом |  | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 2.7. | Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Кантемировского района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Улучшение торгового обслуживания населения отдаленных и малонаселенных пунктов Кантемировского муниципального района, проживающего в сельской местности. |  | 0,00 |
| **10** | **ПОДПРОГРАММА 3** | **Управление муниципальным имуществом** | **Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района** | **01.2023** | **12.2023** | **1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 85% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 85%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 100 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; 5. Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств - 1 шт.** |  | **11513,80** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятия 3.1. | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | 1 Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых осуществлены мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет - 85% 2. Доля объектов недвижимого имущества в отношении которых осуществлена государственная регистрация права собственности - 85%; 3. Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Кантемировского муниципального района - 100 % ; 4. Доля зачисленной арендной платы в местный бюджет Кантемировского муниципального района по курируемым видам деятельности - 100%; |  | 0,00 |
| 12 | Основное мероприятия 3.2. | Приобретение объектов недвижимости, транспортных средств в собственность Кантемировского муниципального района в рамках осуществления полномочий в соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации самоуправления в РФ " от 06.10.2003 года № 131-ФЗ | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов недвижимости и транспортных средств |  | 11513,80 |
| **13** | **Подпрограмма 5.** | **Обеспечение реализации деятельности муниципальной программы Кантемировского муниципального района "Экономическое развитие Кантемировского муниципального района"** | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | **01.2023** | **12.2023** | **1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100%** |  | **5 423,40** |
| 14 | Основное мероприятие 5.1. | Финансовое обеспечение деятельности отдела по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | Отдел по экономике и управлению имуществом администрации Кантемировского муниципального района | 01.2023 | 12.2023 | 1. Уровень ежегодного финансирования муниципальной программы - 100%; 2. Обеспечение уплаты обязательных налоговых платежей, предусмотренных действующим законодательством - 100% |  | 5 423,40 |